وزارة التخطيط

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

الخطة التنفيذية السنوية للجهـــاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

( C.O.S.Q.C)  لعام 2025

اعــــــــــــــــــــــــــــداد

دائرة الخدمات الفنية والادارية / قسم التخطيط وا لتطوير

2025

المحتويات

| الموضوع | رقم الصفحة |
| --- | --- |
| المقدمة | 3 |
| - مهام الجهاز | 4-5 |
| 1-1 الهيكل التنظيمي | 6 |
| - التوجهات الاستراتيجية | 7 |
| 2-1لائحة الاهداف الاستراتيجية | 8 |
| - الخطة التنفيذية للاهداف الاستراتيجية (2022-2025) | 9 |
| اولاً : رئاسة الجهاز | 9-12 |
| ثانياً: دائرة السيطرة النوعية | 13 |
| ثالثاً: دائرة التقييس | 14-15 |
| رابعاً : دائرة الخدمات الفنية والادارية | 16-18 |
| الملاحـــــــــــــــــق | 19 |
| - ملحق رقم (1) | 20 |
| - ملحق رقم (2) | 21 |
| - ملحق رقم (3) | 22 |
| - ملحق رقم (4) | 23 |
| - ملحق رقم (5) | 24 |
| - ملحق رقم (6) | 25-26 |
| - ملحق رقم (7) | 27-28 |
| - ملحق رقم (8) | 29 |
| - ملحق رقم (9) | 30-31 |
| - ملحق رقم (10) | 32 |
| - ملحق رقم (11) | 33 |
| - ملحق رقم (12) | 34 |
| - ملحق رقم (13) | 35-41 |
| - ملحق رقم (14) | 42-46 |

المقدمة

يؤدي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية احد تشكيلات وزارة التخطيط الاتحادية دوراً مهماً في حماية المستهلك والمنتج والمستورد ويسهم في تطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الجودة  والتنافسية للمنتجات الوطنية بصفته سلطة اتحادية اقرها الدستور بموجب احكام المادة 110 \ رابعا" من الدستور العراقي (2005) والقوانين والانظمة الصادرة، و من خلال اجراءات وفعاليات تأكيد الجودة واعتماد المواصفات القياسية العراقية.

وبعد اكثر من اربعين عاما" على تشريع قانونه النافذ رقم 54 لسنة 1979 المعدل والاحداث والتغييرات السياسية الكبيرة منذ عام 2003 على النطاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، تواجهه عدة تحديات تحول دون أداء عمله بأفضل صورة يبرز في مقدمتها تقادم التشريعات والانظمة والتعليمات ومنها تردي كفاءة الالتزام بالنظام القومي للسيطرة النوعية على المستوى الاتحادي ، وضعف اليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقادم البنية التحتية للجهاز جراء العجز السنوي المتواصل في الميزاينة السنوية والملاك الوظيفي ،وضعف ثقافة المستهلك والمنتج والمستورد وضعف إمكانية مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في ظل العولمة التجارية وعدم وجود الية موحدة للرقابة الفنية على جميع المنافذ الحدودية والأسواق المحلية والمشاريع الإنتاجية،

واتساقا" مع الجهود الحكومية المتواصلة ضمن التوجهات العالمية لتحقيق اهداف اجندة التنمية المستدامة (SDGs 2030) وخصوصا" الهدفين (9،12) لذا فقد تطلب الامر ان يقدم الجهاز  خطة استراتيجية للاعوام 2022-2025  ولتحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية فقد تم اعداد الخطة السنوية لعام 2024 لتنفيذ المهام والواجبات والتي ترتبط بالاهداف الاستراتيجيــــــة.

1- مهام الجهاز

1- اعداد المواصفات القياسية العراقية للسلع المنتجة محلياً والمستوردة للقطاعـــــــــات الاساسيــــــــــة ( الغذائية ، النسيجية ، الكيمياوية ، الهندسية ، الانشائية، السلامة المهنية ) بضمنها ادلة استرشادية مرجعيـة يستند اليهــا عنـــــــد فحص المتطلبات الخاصـة بالمنتوج اضافة الى دراسة وبيان الرأي لعـــدد من المواصفات العربيــــة  والدولية .

2- فحص ووســـم المصوغات الذهبيــة والفضيـة المقدمــة الى الجهاز ، ومنح وتجديد وإلغاء اجازات ممارسة مهنة الصياغة وورش تصنيع المصوغات وورش التصفية والسبك ، واجراء الجولات التفتيشــية على محـــلات الصاغـة وورش التصنيع لمتابعــة استمرار التزامهـــا بالقوانين والتعليمــات النافذة الخاصـة بموضوع ممارسة مهنــة الصياغــة ومنح اجازات الصاغة وتجديدها ..

3- اجــراء المعايــرات للاجهـــزة وادوات القيـــاس ( الحرارية والكهربائية  والقوة والصلادة والكتلــة والضغط ) وكذلك التحقق من الموازين والاوزان التجاريــة وموازين الصاغــة و الموازين الجسريــة  وموازين الخباطات المركزية ومضخات الوقود السائل وعدادات الماء واقامة دورات تدريبية تخصصية ضمن نشاط التدريب والبحوث .

4- اجراء الكشوفات الموقعية على المصانع والمعامل الانتاجية المختلفة للمنتج المحلي بجميع القطاعات( الغذائيـة ، النسيجية ، الكيمياويـــة ، الهندسيــــة ، الانشائيــة) من خلال سحب نمــاذج من انتاجها وفحصها وتحليلهـــا في مختبــرات الجهــاز التخصصية واتخاذ الاجراءات القانونيــــة الملائمة في حالة عدم المطابقــــة للمواصفات المعتمدة والزام اصحاب المعامل على تطبيقها .

5- فحص السلع المحلية المتداولة في الاسواق المحلية من خلال اجراء الجولات السوقية وكذلك السلع المستوردة سواء الطلبات الخاصة او المسحوبة من المنافذ الحدودية او الواردة من الهيئة العامة للكمارك او الجهات الامنية بأوامر قضائية ووزارة الصحة أو اي جهة رسمية  .

6- اصدار تأييد المطابقة للمركبات والدراجات النارية قبل استيرادها .

7- منح وتجديد شهادة المطابقة العراقية للمنظمات الانتاجية والخدمية لنظم الادارة وفق المواصفات القياسية الدولية الصادرة من منظمةISO  ومنح تراخيص علامة الجودة العراقية لمختلف المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية العراقية وعمل زيارات تدقيق داخل العراق واقامة دورات في مجال منح شهادات نظم الإدارة لتطوير كفاءة الكوادر العراقية .

8- منح شهـــادة براءة الاختـــراع والنماذج الصناعيـــة وبعد التأكد من استيفاءها للمتطلبات .

9- تأهيل مختبرات الفحص والمعايرة بهدف الارتقاء  بأداء هذه المختبرات للوصول بها الى الاعتراف الدولي .

10-عقد وتنظيم دورات تدريبيــة وندوات تخصصية في  المجالات الاساسية  لعمل ونشاطات الجهاز

11- يمثل الجهاز العراق ويشارك  في عدد من المنظمات الدولية والاقليمية مثل (ISO, SMIIC ,IEC, AIDMSO ASTM,  ,WIPO,CODEX, BIPM)

12- تقديم الاستشارات  الفنية والاجابة على الاستفسارات في مختلف مجالات عمل الجهاز .

13- توعية المستهلكين واصحاب العلاقة بأهمية الرقابة الجماهيرية لضمان جودة المنتجات ودورهم بحماية حقوقهم من الغش التجاري .

2- التوجهــــــــــات الاستراتيجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رؤيتنـــــــــــــــــــــــا 2030

الريادة الاقليمية في حماية المستهلك والبيئة والسلامة العامة

وضمان الجودة وحفز الابتكار نحو تنمية مستدامة

رسالــــــــة الجهــــــــــــــــاز

حماية صحة وسلامة المستهلك، وحقوق الملكية الصناعية ،وأعداد وتطوير ومراقبة العمل بالمواصفات والمعايير ،وترسيخ ونشر مفاهيم الجودة وتقييم المطابقة لتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني

قيمنــــــا الجوهريـــــــــــــة

النزاهة

الحيادية

السرية

الابداع

الشفافية

الاحترافية

روح الفريق

العملاء واصحاب المصلحة

- المســــــتــــــــــهـــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

- قطــــــــاع الصنــــــــــاعة والتجــــارة والخدمــــات

- مؤسســـــــــــات القطــــــــــــــــــــاع العـــــــــــــــام

- مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

- المنظمـــــــــــات والوكـــــــــــــالات الدوليــــــــــــة

| محاور الاستراتيجية | الهدف | الهدف الاستراتيجي (2025) | قائد مهمة الهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) المنظومة التشريعية والتنظيمية | 1 | - اصدار قانون جديد للجهاز . | فيصل عبود فيصل |
|  | 2 | 1-3- اصدار تعليمات مشاركة وتخويل القطاع المحلي ( العام \ والخاص ) المعتمد خدمات التفتيش والمعايرة. | بصرى احمد مهدي |
|  | 3 | 1-4- تحديث وتعديل القوانين النافدة والادلة والضوابط التنظيمية للمهام الأساسية للجهاز . | فيصل عبود فيصل |
|  | 4 | 1-5- تحديث اصدار دليل اجراءات العمل الداخلية لدوائر الجهاز على وفق المعايير الدولية. | منذر دواي محيبس |
|  | 5 | 1-6- اقرار واصدار الية التعاون والتنسيق والاشراف مع هيئة التقييس في اقليم كوردستان العراق. | د. محمد لطيف احمد |
|  | 6 | 1-7- تحديث واصدار النظام القومي للقياس والمعايرة. | بصرى احمد مهدي |
|  | 7 | 1-8- تحديث واصدار النظام القومي للسيطرة النوعية (تقييم المطابقة) . | مناف قصي عبد القادر اياد صباح رفيق |
|  | 8 | 1-9– تاسيس الجائزة الوطنية للجودة والتميز المؤسسي. | منذر دواي محيبس |
|  | 9 | 1-10- تاسيس المجلس العراقي للجودة. |  |
|  | 10 | 2-1- رفع المستوى التنظيمي لفروع الجهاز في محافظتي البصرة ونينوى الى مستوى مديرية ومحافظة واسط الى قسم. | ياسر حسين دايخ |
|  | 11 | 2-2-رفع عدد المواصفات العراقية المعتمدة و الملبية للاحتياجات الأساسية والمواكبة للتطورات بمعدل 5% سنويا" | علي كريم سعيد |
| (2) الكفاءة المؤسسية وجود ة الخدمات والاجراءات | 12 | 2-3- رفع مؤشر تقييم المطابقة للسلع المستوردة المفحوصة في مختبرات الجهاز الى 80%. | غادة محمد علي |
|  | 13 | 2-4 رفع مستوى تغطية اجراءات وسم المقاييس والذهب والفضة المحلي والمستورد بنسبة 10% سنويا". | مصطفى سعد خزعل |
|  | 14 | 2-5 – انشاء وتجهيز مختبر قياسات الاجهزة الطبية | سيف علي سعدي |
|  | 15 | 2-6 - انشاء منظومة حلال وتطوير منظومة المواصفات وتقييم المطابقة في مجال الحلال | د. محمد لطيف احمد |
|  | 16 | 2-7 تاهيل وتسجيل جميع فاحصي البراءات واعتماد 100 فاحص لبراءاة الاختراع وفقا" للمعايير الصادرة عن الجهاز. | نعيم احمد اسماعيل امل هاشم حسين |
|  | 17 | 2-8- تعزيز تسجيل الطلبات وفقا" للمعاهدة الدولية (PCT) وانضمام العراق لمؤشر الابتكار العالمي (GII). | امل هاشم حسين |
|  | 18 | 2-9- رفع مؤشر تسويق واستثمار براءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية بمعدل 5% سنويا" | احمد فاضل كريم |
|  | 19 | 2-10- رفع مستوى خدمات المعايرة القانونية \ الصناعية بنسبة 20% سنويا" | كيلان هاشم مصطفى |
|  | 20 | 2-11- رفع مستوى التوعية والثقافة المجتمعية بمهام ومسؤوليات الجهاز لاكثر من 15 مليون مواطن | زهراء مجيد حميد |
|  | 21 | 2-12 - رفع مستوى التميز المؤسسي والرضا عن الخدمات المقدمة من الجهاز بنسبة 5% سنويا". | هبة الله هزبر عبد |
|  | 22 | 2-13- زيادة منح شهادات \ علامات الجودة للمستفيدين بنسبة 5% سنويا". | منذر دواي محيبس |
|  | 23 | 2-14 ترقية جودة المختبرات في الجهاز بمعدل 25% سنويا". | رشا عثمان جاسم |
|  | 24 | 2-15- ترقية جودة الاختبارات في مختبرات الجهاز بما لا يقل عن 10 اختبارات سنويا". |  |
|  | 25 | 2-16 -تجهيز وتشغيل 10 مختبرات جديدة لتغطية العجز في فحص ومعايرة السلع | شاكر محمود مجيد |
|  | 26 | 2-17-الحصول على اعتماد في مجال الفحص والتفتيش ومنح الشهادات( ISO17021, ISO/17020، ISO/17065 ) | منذر دواي محيبس |
|  | 27 | 3-1- رفع نسبة حملة الشهادات العليا والدبلوم بين منتسبي الجهاز الى 20%. | ايناس ابراهيم رمضان |
|  | 28 | 3-2- رفع نسبة متقني اللغة الانكليزية ومهارات الحاسوب المكتبية بين منتسبي الجهاز الى 50%. | عبير عيدان |
| (3) الموارد والامكانات البشرية والمالية | 29 | 3-3- تدريب وتاهيل وتطوير القدرات \ المهارات التخصصية لمنتسبي الجهاز بمعدل 40% سنويا". |  |
|  | 30 | 3-4 رفع نسبة حملة شهادة مدقق داخلي ومدقق خارجي في مواصفات النظم الادارية لمنتسبي الجهاز الى 25% . | هبة الله هزبر عبد |
|  | 31 | 4-1- رفع مساهمة جهات القطاع المحلي (العام\الخاص ) المعتمد في خدمات الفحص والمعايرة بنسبة 10% سنويا". | عبير غانم وادي |
|  | 32* | 4-2-رفع مساهمة جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاركة في صناعة القرار ودعم تنفيذ السياسات بمعدل 35% | د . فياض محمد عبد |
|  | 33 | 4-3- توظيف الدعم الدولي وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات خارجية مناظرة للجهاز وخصوصا" دول الجوار | رساء عباس حياوي |
|  | 34 | 4-4 عقد الشراكات ومذكرات تعاون مع القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني على وفق اختصاصات الجهاز | انوار ساطع حسين |
| (4) القطاع الخاص والتعاون الدولي والشراكات | 35 | 5-1- مساهمة نتاجات البحث العلمي في معالجة تحديات\ تطوير امكانات \ تعزيز خدمات الجهاز . | ريم رافع محمد |
|  | 36 | 5-2- زيادة عدد الخدمات الالكترونية الى (10) خدمات في مجالات واختصاصات الجهاز . | عامر عبد الله قدوري |
|  | 37 | 5-3- اتمتة نظام براءات الاختراع ، اعداد واصدارالمواصفات، منح اجازات الصاغة، منح شهادات\علامات الجودة |  |
|  | 38 | 5-4-انشاء وتشغيل منصة الكترونية لاعمال تقييم المطابقة للسلع المستوردة(طابق) | حيدر نجم غادة محمد علي |
| (5) الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي | 39 | 5-5 انشاء وتشغيل منظومة مراقبة وتطوير الانتاج المحلي وتحسين تنافسيته التصديرية. | عبير غانم وادي |
|  | 40 | 5-6 انشاء وتشغيل النظام الالكتروني لمختبرات الفحص والمعايرة . |  |

2-1 لائحة الاهداف الاستراتيجية (2022  -2025 )/ اصدار (3/2024) المعدل

3- الخطة التنفيذية للأهداف السنوية للجهاز لعام 2025

اولاً :رئاســـــــــة الجهــــــــــاز

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد الطلبات | 540 | 1-انجاز استلام طلبات براءات الاختراع | 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 16. 17. 18. 21. 32. 33. 34. 35. 36. 37. | مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية | 1 |
|  |  | 100% | 2- اكمال تسجيل الطلبات |  |  |  |
|  |  | 95% | 3- فحص وتقييم الطلبات |  |  |  |
|  | عدد الشهادات | 180 | 4- اصدار شهادة براءة الاختراع |  |  |  |
|  | عدد الطلبات | حسب الطلب | 5- اجراء تعديل على الطلبات (تغيير ، إضافة) |  |  |  |
|  | نسبة الفحص | 60 | 6- استلام وتسجيل طلبات للنماذج الصناعية |  |  |  |
|  |  | 95% | 7- فحص وتقييم الطلبات |  |  |  |
|  | عدد الشهادات | 48 | 8- منح شهادة النموذج الصناعي |  |  |  |
|  | عدد الإجراءات / الخدمات الالكترونية | 100% | 9- انجاز وتشغيل نظام تسجيل وتصنيف فاحصي برءات الاختراع |  |  |  |
|  |  | 100% | 10- انجاز وتشغيل النظام الالكتروني لايداع وتسجيل وفحص طلبات برءات الاختراع والنماذج الصناعية |  |  |  |
|  |  | 100% | 11- اكمال الارشفة الالكترونية والنشر الالكتروني |  |  |  |
|  |  |  | 12- تقديم خدمات البحث الالكتروني للباحثين في قاعدة بيانات المديرية |  |  |  |
|  | الحصول على الشهادة | 90% | 13- حصول المديرية على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 |  |  |  |
|  | اعداد التقرير | 70% | 14- اعداد واطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية 2022-2026 |  |  |  |
|  | عدد المتدربين | 70% | 15- تدريب وتأهيل منتسبي المديرية في مجال الملكية الفكرية (WIPO courses) |  |  |  |
|  |  | 70% | 16- تدريب وتأهيل وتوعية الباحثين / الفاحصين/ المهتمين بالملكية الصناعية وحقوق الملكية الفكرية واليات الفحص والتصنيف للبراءات والنماذج |  |  |  |
|  | عدد الفاحصين المعتمدين | 100 | 17- اعتماد الفاحصين لبراءات الاختراع |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية (النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2025 | عدد الفعاليات | 1 | 18- عقد وإقامة المؤتمر الدولي الثاني لبرءات الاختراع والنماذج الصناعية 2024 | 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 16. 17. 18. 21. 32. 33. 34. 35. 36. 37. | مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية |  |
| خلال عام 2025 | عدد الفعاليات الانظمام الى الاتفاقية | 5ورش عمل | 19- إقامة وتنظيم3 فعاليات جماهيرية توعوية بالملكية الصناعية وبالتنسيق مع الجامعات والقطاع الخاص |  |  |  |
| 31/12/2025 |  | 60 | 20- تنظيم حملات التوعية الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص الملكية الصناعية للوصول الى 5 ملايين مواطن |  |  |  |
| 31/12/2025 |  | 100 | 21- الانضمام لاتفاقية لاهاي بشأن الايداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية |  |  |  |
| 31/12/2025 | تجديد المذكرة |  | 22- تجديد مذكرة التفاهم مع منظمة الوايبو |  |  |  |
| 1/7/2025 31/12/2025 | عدد التقارير | 2 | 1- اصدار التقرير النصف الاول والثاني لتدقيق النشاطات المالية للجهاز |  | قسم التدقيق والرقابة الداخلية | 2 |
| حسب متطلبات العمل | عدد الزيارات | 3 | 2- القيام بزيارات ميدانية لشعب الجهاز في المحافظات لمتابعة سير العمل |  |  |  |
| 31/12/2025 | اصدار المسودة النهائية | 3 | 1- استكمال اجراءات اقرار مسودة مشاريع القوانين والتعليمات واحالتها الى الدائرة القانونية |  | القسم القانوني | 3 |
| 31/12/2025 | اصدار التقرير | 1 | 2- اصدار تقرير احصاء التشريعات والانظمة والتعليمات (2024) |  |  |  |
| 31/12/2025 | عدد القضايا المنجزة | حسب مايرد | 3- حسم وانجاز القضايا ذات الصلة بعمل الجهاز |  |  |  |
| 31/12/2025 | توقيع العقد | حسب مايرد | 4-اكمال متطلبات التعاقد للدعوة الدولية (2/2023) (منح ترخيص الفحص المسبق وإصدار شهادة المطابقة ) |  |  |  |
| 31/12/2025 | عدد التقارير | 1 | 5- اصدار تقرير متابعة تنفيذ الالتزامات العقدية للشركات المرخصة/ (السنوي ) |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2025 |  | 8 | 1-متابعة توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب الأمريكي , الاتحاد الأوربي ،تونسي ،المصري ، اللبناني ،الجانب العماني ،مؤسسة المواصفات الأردنية (برنامج تنفيذي ) والفلسطيني (برنامج تنفيذي ). | 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 16. 17. 18. 20. 21. 32. 33. 34. 35. 36. 37. | قسم التعاون الدولي | 4 |
| 31/12/2025 |  | حسب مايرد | 2-توفير فرص تدريبية 20%(الافتراضية والحضورية ) لمشاركة منتسبي الجهاز الجهاز في النشاطات الدولية . |  |  |  |
| 31/12/2025 |  | حسب مايرد | 3-تقديم الاستشارات في مجال التعاون الدولي لكافة دوائر الجهاز |  |  |  |
| 31/12/2025 |  | حسب مايرد | 4-ترجمة مذكرات التفاهم بالإضافة الى الترجمة الفورية للوفود والرسائل الالكترونية |  |  |  |
| 31/12/2025 |  | 6 | 5- متابعة واعداد جداول الاشتركات الخاصة بالجهاز مع المنظمات ومتابعة الالتزامات والمساهمات المالية للمنظمات الدولية عبر البريد الالكترونية الرسمي للجهاز |  |  |  |
| 31/12/2025 |  | 6 | 6-التنسيق بين الجهاز والمنظمات الدولية التي يشترك معها الجهاز حيث ان الجهاز الممثل الرسمي للعراق في هذه المنظمات . |  |  |  |
| 1/12/2025 | اصدار التقرير | 100% | 1-متابعة واعداد تقرير استكمال عملية تأهيل اقسام الجهاز وتطبيق نظم ادارة الجودة في الجهاز وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001 :2015 |  | شعبة ادارة الجودة | 5 |
| 1/12/2025 |  | 1 | 2-اصدار تقرير رضا المستفيدين والسعي لتحسين رضاهم بنسبة 10% سنوياً |  |  |  |
| عند حدوث طارىء |  | 1 | 3-متابعة وتحديث دليل خطة إدارة الازمات والكوارث في الجهاز |  |  |  |
| 1/6/2025 1/12/2025 |  | 1 | - اصدار تقارير المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في الجهاز بشكل نصف سنوي . |  |  |  |
| 1/12/2025 |  | 1 | - اصدار التقرير لاعتماد المختبرات والاختبارات (2023) |  |  |  |
| حسب مايرد | عدد الحملات | 3 | 1- متابعة تنفيذ الحملات التوعوية بمهام ومسؤوليات الجهاز |  | الاعلام والعلاقات العامة | 6 |
| 31/12/2025 | عدد الاخبار | 400 | 2- متابعة نشاطات الجهاز ونشرها عبر الصفحة الرسمية للجهاز |  |  |  |
| حسب مايرد | عدد الاحتفاليات والندوات | حسب الاعياد والمناسبات الرسمية | 3-تنظيم اقامة الاحتفاليات والمناسبات الخاصة بالجهاز وتهيئة جميع المستلزمات |  |  |  |
| حسب مايرد | لقاءات تلفزيونية | حسب طلب القنوات | 4- التنسيق المسبق مع القنوات الفضائية لاجراء المقابلات مع المسؤولين في الجهاز |  |  |  |
| حسب مايرد | عدد الجولات | حسب خطة دائرة السيطرة النوعية | 5- مرافقة جولات الكشف والتفتيش على الأسواق المحلية الخاصة بدائرة السيطرة النوعية . |  |  |  |
| 31/12/2025 | - | رفع مستوى الثقافة المجتمعية | 6-رفع مستوى التوعية للجماهير |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2025 | عدد المعايرات | 11618 | 1- اجراء المعايرات القانونية | 20. 27. 28. 29. 30. | شعب الجهاز في المحافظات (قسم البصرة ،قسم نينوى وشعبة واسط ) | 7 |
|  |  | 545 | - ميزان تجاري |  |  |  |
|  |  | 57 | - الاوزان |  |  |  |
|  |  | 854 | - ميزان صاغة |  |  |  |
|  |  | 235 | - ميزان جسري ومحوري |  |  |  |
|  |  | 1002 | - ميزان خباطة مركزية |  |  |  |
|  |  | 3716 | - مضخات الوقود السائل |  |  |  |
|  |  | 39 | - الكيلات الحجمية |  |  |  |
|  |  | 5170 | - عبوات مسبقة التعبئة |  |  |  |
|  |  |  | 2- اجراء فعاليات المصوغات |  |  |  |
|  | كمية الذهب /كغم | 750 | - فحص ووسم مصوغات ذهبية (نينوى فقط) |  |  |  |
|  | عدد الاجازات | 355 | - تجديد اجازة ممارسة مهنة الصياغة |  |  |  |
|  | عدد الكشوفات | 2495 | - اجراءالكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |
|  |  |  | 3- اجراء فعاليات السيطرة النوعية |  |  |  |
|  | عدد الكشوفات | 1786 | - اجراء الكشوفات الموقعية على المشاريع الصناعية |  |  |  |
|  | عدد النماذج | 858 | - سحب نماذج من المشاريع الصناعية |  |  |  |
|  |  | 700 | - فحص كافة النماذج الواردة من (الكشوفات، الطلبات ، الجولات السوقية ) |  |  |  |
|  |  | 96 | - سحب النماذج من خلال الجولات السوقية على الاسواق المحلية |  |  |  |
|  | عدد الزيارات | 192 | - زيارات المنافذ الحدودية لمتابعة عمل الشركات المرخصة ضمن برنامج الفحص والتفتيش |  |  |  |
|  | عدد النماذج | 150 | - سحب نماذج السلع من المنافذ الحدودية بصورة عشوائية |  |  |  |

ثانياً : دائـــــرة السيطــــــــرة النوعيـــــــــة

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2025 | عدد الكشوفات | 1980 | 1- اجراء الكشوفات الموقعية على المشاريع الصناعية | 7. 12. 22. 23. 24. 25. 26. 31. 35. 36. 37. 38. 39. 40. | - اقسام الدائرة (الغذائية ، الهندسية، الانشائية ، النسيجية ، الكيمياوية ) - قسم منح الشهادات | 1 2 |
|  | عدد النماذج المفحوصة | 4320 | 2- فحص كافة النماذج الواردة من (الكشوفات، الطلبات ، الجولات السوقية ، المنافذ الحدودية ) |  |  |  |
|  | عدد النماذج | 228 | 3- سحب النماذج من خلال الجولات السوقية على الاسواق المحلية |  |  |  |
|  | عدد الزيارات | 300 | 4- زيارات المنافذ الحدودية لمتابعة عمل الشركات المرخصة ضمن برنامج الفحص والتفتيش |  |  |  |
|  | عدد النماذج | يتم سحب النماذج حسب السلع المتوفرة في وقت زيارة المنفذ | 5- سحب نماذج السلع من المنافذ الحدودية بصورة عشوائية |  |  |  |
|  | عدد الجولات | 264 | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية |  |  |  |
|  | عدد المركبات | 60000 | 6- المركبات التي يتم مطابقتها |  |  |  |
| 31/12/2025 | عدد الشهادات | حسب الطلب | 1- منح / تجديد شهادة المطابقة العراقية |  |  |  |
|  | عدد علامات الجودة | حسب الطلب | 2- منح/ تجديد علامة الجودة العراقية |  |  |  |
|  | عدد الزيارات | 14 | 3- تدقيق ومتابعة منح شهادة الجودة العراقية |  |  |  |
|  | عدد المتابعات | 13 | 4- متابعة منح علامة الجودة |  |  |  |
|  | عدد الدورات عدد الاختبارات | 4 4 | 5- اقامة الدورات التدريبية 6- اختبارات |  |  |  |

ثالثاً : دائــــــــــــــرة التقييـــــــــــــس

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2025 | عدد المواصفات | 97 | 1- اصدار واعتماد المواصفات القياسية العراقية والادلة الاسترشادية (الانشائية ، النسيجية،الغذائية ، الهندسية، الكيمياوية ) والسلامة المهنية والأنظمة الإدارية والمكتبة والوثائق الفنية | 6. 11. 13. 14. 15. 19. 23. 19. 23. 24. 25. | المواصفات | 1 |
|  | عدد مواصفات | حسب الطلب | 2-إقرار مواصفات معملية للمنتجات المحلية التي لاتتوفر لها مواصفات قياسية |  |  |  |
|  | عدد المتطلبات | حسب الطلب | 3- اقرار المتطلبات الفنية |  |  |  |
|  | عدد الاستثناءات | حسب الطلب | 4- منح اسثناء من المواصفة |  |  |  |
|  | عدد الطلبات | = | 5- دراسة طلبات الشركات الفاحصة |  |  |  |
|  | - | = | 6- المشاركة بأعمال المنظمات الاجنبية ( تصويت، ابدلء رأي ، ..) |  |  |  |
|  | - | = | 7- تزويد مختبرات الجهاز كافة بالمواصفات المختبرية المعتمدة لأغراض الفحص والمطابقة والمعايرة |  |  |  |
|  | - | = | 8- تعزير أنشطة وامكانيات مكتبة الجهاز بالكتب والمراجع العلمية المتخصصة والبحوث والدراسات واثرائها بالمعرفة |  |  |  |
| 31/12/2025 | كمية المصوغات الموسومة (كغم) | 8000 | 1- فحص ووسم مصوغات ذهبية |  | المصوغات | 2 |
|  | = | 22 | 2- فحص ووسم مصوغات فضية |  |  |  |
|  | عدد الاجازات | حسب الطلب | 3- منح اجازة ممارسة مهنة الصياغة |  |  |  |
|  |  | حسب الطلب | 4- منح اجازة ورشة |  |  |  |
|  |  | 9 | 5- تجديد اجازة ورشة |  |  |  |
|  |  | 1250 | 6- تجديد اجازة ممارسة مهنة الصياغة |  |  |  |
|  | عدد الكشوفات | 1200 | 7- اجراءالكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2025 | عدد المعايرات |  | 1- اجراء المعايرات الصناعية | 7. 12. 22. 23. 24. 25. 26. 31. 35. 36. 37. 38. 39. 40. | المقاييس | 3 |
|  |  | 960 | - القياسات الهندسية |  |  |  |
|  |  | 1110 | - قياسات الضغط |  |  |  |
|  |  | 1390 | - قياسات القوة والصلادة |  |  |  |
|  |  | 625 | - قياسات الكتلة |  |  |  |
|  |  | 960 | - القياسات الفيزياوية ( الحرارية واللزوجة ) |  |  |  |
|  |  | 1280 | - القياسات الكهربائية والالكترونية |  |  |  |
|  |  | 6325 | مجموع المعايرات الصناعية |  |  |  |
|  |  |  | 2- اجراء المعايرات القانونية |  |  |  |
|  |  | 310 | - ميزان تجاري |  |  |  |
|  |  | 265 | - الاوزان |  |  |  |
|  |  | 1220 | - ميزان صاغة |  |  |  |
|  |  | 360 | - ميزان جسري |  |  |  |
|  |  | 400 | - ميزان خباطة مركزية |  |  |  |
|  |  | 1425 | - مضخات الوقود السائل |  |  |  |
|  |  | 290 | - الكيلات الحجمية |  |  |  |
|  |  | 700 | - عبوات مسبقة التعبئة |  |  |  |
|  |  | 4970 | مجموع المعايرات القانونية |  |  |  |
| 31/12/2025 | عدد الانظمة | - | 3- اعتماد / تجديد انظمة القياس والمعايرة للجهات الطالبة |  |  |  |
| 31/12/2025 | عدد الدورات | - | - اقامة دورات تدريبية في مجال القياس والمعايرة |  |  |  |

رابعاً : دائـــــرة الخدمات الفنية والإدارية

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2025 | بدء العمل بالنظام | 100 | 1- ٳعداد الانظمة | 20. 27. 28. 29. 30. 35. 36. 37. | تكنولوجيا المعلومات | 1 |
|  |  | 100 | - نظام القانونية للارشفة الالكترونية |  |  |  |
|  |  | 100 | - نظام شعبة التدريب |  |  |  |
|  |  | 100 | - نظام الاستلام لخدمات مطار بغداد الدولي |  |  |  |
|  |  | 100 | - نظام الاستلام لخدمات مطار النجف الدولي |  |  |  |
|  |  | 100 | - نظام الارشفة الالكترونية |  |  |  |
|  |  | 100 | - نظام الإجراءات التصحيحية |  |  |  |
|  |  | 100 | - نظام الخبراء والمدققين والزبائن |  |  |  |
|  |  | 100 | - نظام لبرامج التدقيق |  |  |  |
|  |  | 100 | - نظام الشكاوى والطعون |  |  |  |
| 1/12/2025 | اصدار الخطة | 1 | 1-دراسة و اعداد الخطة السنوية لعام 2026 |  | التخطيط والتطوير | 2 |
| 1/4 ، 1/7 ،1/10 ،31/12/2025 | عدد التقارير | 4 | 2- اعداد تقارير متابعة تنفيذ الخطة فصلية وسنوية |  |  |  |
| 1/7 ،1/31/12/2025 |  | 1 | 3- اعداد تقرير متابعة تنفيذ الاهداف الاستراتيجية لعام 2024 |  |  |  |
| 31/1/2025 |  | 1 | 4- اعداد التقرير الاداري لهيئة الرقابة المالية لعام 2024 |  |  |  |
| حسب مايرد |  | 4 | 5- اعداد تقارير فصلية الاجابة على ملاحظات ديوان الرقابة المالية |  |  |  |
| 1/7/2025 | عدد المشاريع المنجزة | 1 | 6- متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية واصدار التقرير النصف السنوي |  |  |  |
| حسب مايرد | - اصدارالخطة - عدد المقبولين للدراسات العليا | 1 | 7- اعداد خطة الدراسات العليا ومتابعة تنفيذها |  |  |  |
| اّب /2025 | اصدار التقرير | 1 | 8- اعداد التقرير السنوي للجهاز لعام 2024 |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2025 | اعداد التقرير | 1 | 1- اعداد الحسابات الختامية لعام 2025 | 20. 27. 28. 29. 30. 35. 36. 37. | القسم المالي | 3 |
| 31/12/2025 | اعداد الموازنة | 1 | 2- اعداد الموازنة العامة لعام 2026 |  |  |  |
| 31/12/2025 | عدد التقارير | 4 | 3- اصدار التقرير الفصلي لسنة الصرف الميزانية |  |  |  |
|  |  |  | 1-الاشراف على تنفيذ الدورات التدريبية |  | الموارد البشرية / التدريب | 4 |
|  |  |  | أ- دورات الحاسبة |  |  |  |
| كما في الملحق (12) | عدد الدورات | 1 | - دورة word |  |  |  |
|  |  | 1 | - دورة outlook |  |  |  |
|  |  | 1 | - دورة INTERNET ADVACE |  |  |  |
|  |  | 1 | - دورة EXCEL |  |  |  |
|  |  | ب- الدورات التدريبية العامة |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1- القياسات الفيزياوية /الحرارية |  |  |  |
|  |  |  | 2-معايرة الموازين الالكترونية وحساب اللاتأكدية |  |  |  |
|  |  |  | 3-معايرة أجهزة قياس الضغط وحساب اللاتأكدية |  |  |  |
|  |  |  | 4- المفاهيم الأساسية للمواصفة ISO ISO 376 7500-1 |  |  |  |
|  |  |  | 5-اعداد مدققي جودة داخليين ISO9001:2015 |  |  |  |
|  |  |  | 6-اعداد مدققين داخليين لنظام إدارة البيئة ISO 14001:20018 |  |  |  |
|  |  |  | 7-اعداد مدققين لنظام الصحة والسلامة المهنية ISO45001:2018 |  |  |  |
|  |  |  | 8-اعداد مدققين داخليين لنظام إدارة الطاقة ISO50001:2018 |  |  |  |
|  |  |  | 9- دورة في فحوصات الميكروبية للمواد الغذائية |  |  |  |
|  |  |  | 10- دورة SPSS |  |  |  |
|  |  |  | 11- دورة في فحوصات السمنت |  |  |  |
|  |  |  | 12- دورة برامفيرا |  |  |  |
|  |  |  | - دورة في اللغة إنكليزية أساسية |  |  |  |
|  |  |  | - دورة في اللغة إنكليزية متوسطة |  |  |  |
|  |  |  | - دورة في اللغة إنكليزية متقدمة |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) |  |  | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كما في الملحق (11) | عدد الندوات |  | 2 - أ-الاشراف على تنفيذ الندوات التخصصية بالتنسيق مع الاعلام والعلاقات الدولية |  |  | 20. 27. 28. 29. 30. 35. 36. 37. |  |  |
|  |  | 1 | - التحقق من الموازين الالكترونية |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - التحقق من عمل مقاييس الضغط |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - المنظمات الدولية BIPM,SMIIC,OIML |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - الغش والتلاعب بالعيارات القانونية بالمصوغات الثمينة |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - تعليمات ممارسة مهنة الصياغة وضوابط العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - العزل الحراري |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - خرائط التحكم |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - الفرق بين المواصفة القياسية العراقية والمواصفات القياسية الدولية |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - مهارات فن الاقناع والتأثير على الاخرين |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - دور المواصفة ISO45001:2018 بالحد من حوادث إصابات العمل في الجهاز |  |  |  |  |  |
| ب- ورش العمل |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - النمذجة للمواد الانشائية |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - خرائط التحكم |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - الغش والتلاعب بالعيارات القانونية بالمصوغات الثمينة |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | - تعليمات ممارسة مهنة الصياغة وضوابط العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  |  |  |  |  |
| وقت الانجاز | الهدف من الدراسة |  |  | المخطط | 3- متابعة انجاز الدراسات والبحوث |  |  |  |
| 31/ 12/ 2025 (كما في ملحق رقم 10) | زيادة وعي الجهات في مجال المعايرات الحرارية |  |  | 100 | - أصناف الاوزان القياسية واختلافها |  |  |  |
|  | تقليل التأثير البيئي وحفض التكاليف التشغيلية لتحقيق الفائدة على المدى الطويل |  |  | 100 | - الاستدامة في المختبرات |  |  |  |
|  | أستعراض أهم الأجهزة الضرورية لأتمام عمليات فحص زجاج السيارات ، والتعرف على الرموز الخاصة بزجاج المركبات وأهميتها في أختيار طرق الفحص . |  |  | 100 | - تطوير مختبر فحص زجاج المركبات |  |  |  |
|  | بيان إمكانية تطبيق المواصفة ISO45001:2018 |  |  |  | - دراسة إمكانية تطبيق المواصفة ISO45001:2018 |  |  |  |

الملاحـــــق

ملحق رقم ( 1)

توزيع فعاليات المعايرات الصناعية والقانونية شهريا لقسم المقاييس لعام 2025

| الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اولا: المعايرات الصناعية 1- الابعاد الهندسية | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
| 2- قياسات الضغط | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 1110 |
| 3 قياسات الكتله | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 1390 |
| 4- - قياسات القوة والصلادة | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 625 |
| 5- القياسات الفيزياوية (الحرارية واللزوجه) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
| 6- القياسات الكهربائية والالكترونية | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1280 |
| مجموع المعايرات الصناعية | 515 | 540 | 515 | 540 | 550 | 555 | 530 | 530 | 535 | 530 | 500 | 485 | 6325 |
| ثانيا: المعايرات القانونية 1- ميزان جسري ومحوري | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 360 |
| 2- ميزان خباطة مركزيه | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 400 |
| 3-موازين تجارية | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 310 |
| 4- ميزان صاغه | 125 | 125 | 130 | 115 | 110 | 95 | 100 | 100 | 80 | 95 | 75 | 70 | 1220 |
| 5- الكيلات الحجمية | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 290 |
| 6- ذرع مضخة وقود | 125 | 130 | 125 | 125 | 115 | 110 | 110 | 105 | 120 | 120 | 115 | 125 | 1425 |
| 7- عبوات | 45 | 40 | 80 | 80 | 60 | 65 | 45 | 45 | 60 | 85 | 45 | 50 | 700 |
| 8- الاوزان | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 265 |
| مجموع المعايرات القانونية | 440 | 440 | 480 | 465 | 425 | 400 | 390 | 380 | 395 | 430 | 365 | 360 | 4970 |

ملحق رقم (2)

توزيع مجموع الفعاليات المشتركه بين قسم المقاييس واقسام الجهاز في المحافظات لعام 2025

| الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعايرات القانونية 1-ميزان جسري ومحوري | 51 | 53 | 54 | 65 | 54 | 43 | 50 | 45 | 44 | 44 | 48 | 44 | 595 |
| 2ميزان خباطة مركزية | 105 | 116 | 123 | 120 | 122 | 113 | 112 | 118 | 117 | 123 | 115 | 118 | 1402 |
| 3- موازين تجارية | 90 | 94 | 90 | 91 | 80 | 81 | 60 | 57 | 56 | 55 | 50 | 51 | 855 |
| 4- ميزان صاغة | 188 | 200 | 210 | 203 | 182 | 168 | 167 | 173 | 141 | 163 | 142 | 137 | 2074 |
| 5- الكيلات الحجمية | 20 | 20 | 35 | 30 | 32 | 20 | 30 | 25 | 36 | 25 | 31 | 25 | 329 |
| 6-ذرع مضخة الوقود السائل | 420 | 427 | 429 | 415 | 415 | 425 | 427 | 418 | 442 | 338 | 435 | 450 | 5141 |
| 7- عبوات | 435 | 380 | 470 | 540 | 540 | 545 | 475 | 525 | 490 | 465 | 525 | 480 | 5870 |
| 8-الاوزان | 22 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 27 | 22 | 22 | 22 | 12 | 322 |
| مجموع المعايرات القانونية | 1331 | 1325 | 1446 | 1499 | 1455 | 1425 | 1351 | 1388 | 1348 | 1335 | 1368 | 1317 | 16588 |

ملحق رقم ( 3 )

توزيع فعاليات المصوغات لقسم المصوغات شهريا لعام 2025

| الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- فحص ووسم مصوغات ذهبية/ كغم) | 500 | 700 | 700 | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 600 | 600 | 8000 |
| 2- فحص ووسم مصوغات فضية / كغم | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 3- منح اجازة ممارسة مهنة الصياغة / اجازة | حسب الطلب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- تجديد اجازة ممارسة مهنة الصياغة / اجازة | 100 | 250 | 400 | 500 | يتم التجديد للاشهرالاربعة الاولى فقط من السنه |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |
| 5- الكشف والتفتيش على محلات الصاغة / تفتيش | 75 | 75 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 175 | 175 | 125 | 75 | 1200 |
| 6- منح اجازة ورشة / اجازة | حسب الطلب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- تجديد اجازة ورشة / اجازة | - | 3 | 3 | 3 | يتم التجديد للاشهرالاربعة الاولى فقط من السنه |  |  |  |  |  |  |  | 9 |

ملحق رقم ( 4 )

الفعاليات والمهام المشتركه بين قسم المصوغات واقسام الجهاز في المحافظات لعام 2025

| الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الأول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - فحص ووسم مصوغات ذهبية/ كغم) | 560 | 770 | 760 | 865 | 710 | 720 | 725 | 710 | 815 | 820 | 650 | 645 | 8750 |
| - الكشف والتفتيش على محلات الصاغة | 265 | 295 | 255 | 295 | 280 | 290 | 300 | 320 | 380 | 375 | 345 | 295 | 3695 |
| - تجديد اجازة ممارسة مهنة الصياغة | 170 | 322 | 510 | 603 | يتم التجديد للاربعة اشهر الاولى من السنه |  |  |  |  |  |  |  | 1605 |

ملحق رقم ( 5)

توزيع الفعاليات المشتركة بين اقسام دائرة السيطرة النوعية واقسام المحافظات شهرياً لعام 2025

| ت | الفعاليـــــــــة | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايــار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الأول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | مجموع زيارة المنافذ الحدودية : | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 492 |
|  | مقر الجهاز | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
|  | شعب المحافظات | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 161 | 192 |
| 2- | مجموع نماذج المسحوبة من المنافذ الحدودية | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 150 |
|  | مقر الجهاز | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | شعب المحافظات | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 150 |
| 3- | مجموع الكشوفات الموقعية | 298 | 298 | 303 | 306 | 313 | 326 | 314 | 319 | 316 | 326 | 323 | 324 | 3766 |
|  | مقر الجهاز | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1980 |
|  | شعب المحافظات | 133 | 133 | 138 | 141 | 148 | 161 | 149 | 154 | 151 | 161 | 158 | 159 | 1786 |
| 4- | مجموع النماذج المفحوصة | 446 | 446 | 447 | 446 | 447 | 450 | 450 | 450 | 449 | 449 | 450 | 450 | 5380 |
|  | مقر الجهاز | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 4680 |
|  | شعب المحافظات | 56 | 56 | 57 | 56 | 57 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 60 | 700 |
| 5- | مجموع نماذج الجولات السوقية | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 324 |
|  | مقر الجهاز | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228 |
|  | شعب المحافظات | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
| 6- | مجموع المركبات التي يتم تأييد مطابقتها / مقر الجهاز | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 |
| 7- | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 148 |
|  | مقر الجهاز | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
|  | شعب المحافظات | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 112 |

*فقرة (7) هذا النشاط يخص فقط قسم (الغذائية ،الكيماوية ) .

ملحق رقم ( 6 )

فعاليات شعب الجهاز في المحافظات / قسم واسط  لعام 2025

| ت |  | الفعالية | كانون الاول | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الأول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أولا- |  | المعايرات القانونية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- |  | ميزان جسري ومحوري | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| 2- |  | ميزان خباطة مركزية | 20 | 30 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 390 |
| 3- |  | موازين تجارية | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 |
| 4- |  | ميزان صاغة | 25 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 350 |
| 5- |  | الكيلات الحجمية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  | أذرع مضخة وقود | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1210 |
| 7- |  | عبوات | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 820 |
| 8- |  | الاوزان | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 |
| مجموع المعايرات القانونية |  | 188 | 221 | 251 | 277 | 272 | 271 | 271 | 258 | 259 | 259 | 253 | 253 | 3033 |
| ثانياً- |  | المصوغات | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 790 |
| 1- |  | الكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  | تجديد اجازة الصاغة | 10 | 15 | 25 | 30 | يتم التجديد للاشهر ال (4) الاولى فقط من السنه |  |  |  |  |  |  |  | 80 |

تابع ملحق رقم (6 )

فعاليات شعب الجهاز في المحافظات /قسم واسط  لعام 2025

| ت | الفعالية | كانون الثاني | شباط | ذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ثالثاً- | السيطرة النوعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | الكشوفات الموقعية | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 485 |
| 2- | النماذج المسحوبة من المشاريع الصناعية | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 245 |
| 3- | النماذج المفحوصة | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 82 |
| 4- | نماذج الجولات السوقية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 5- | زيارة المنافذ الحدوديه | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 6- | النماذج المسحوبة من المنافذ الحدودية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 7- | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |

ملحق رقم ( 7 )

فعاليات شعب الجهاز في المحافظات / قسم البصرة  لعام 2025

| ت |  | الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أولا- |  | المعايرات القانونية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- |  | ميزان جسري ومحوري | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 46 |
| 2- |  | ميزان خباطة مركزية | 43 | 45 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 44 | 45 | 524 |
| 3- |  | موازين تجارية | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 |
| 4- |  | ميزان صاغة | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 345 |
| 5- |  | الكيلات الحجمية | - | - | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 6- |  | أذرع مضخة وقود | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 140 | 145 | 150 | 1730 |
| 7- |  | عبوات | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 2750 |
| 8- |  | الاوزان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع المعايرات القانونية |  | 491 | 449 | 443 | 491 | 495 | 488 | 474 | 484 | 423 | 429 | 483 | 440 | 5590 |
| ثانياً- |  | المصوغات | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 1035 |
| 1- |  | الكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  | تجديد اجازة الصاغة | 30 | 22 | 50 | 43 | يتم التجديد للاشهر ال (4) الاولى فقط من السنه |  |  |  |  |  |  |  | 145 |

تابع ملحق رقم ( 7)

فعاليات شعب الجهاز في المحافظات / قسم  البصرة لعام 2025

| ت | الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ثالثاً- | السيطرة النوعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | الكشوفات الموقعية | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 985 |
| 2- | النماذج المسحوبة من المشاريع الصناعية | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 455 |
| 3- | النماذج المفحوصة | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 618 |
| 4- | نماذج الجولات السوقية | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 |
| 5- | زيارة المنافذ الحدوديه | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
| 6- | النماذج المسحوبة من المنافذ الحدودية | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 126 |
| 7- | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |

ملحق رقم (8 )

فعاليات شعب الجهاز في المحافظات / قسم نينوى  لعام 2025

| ت | الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أولا- | المعايرات القانونية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | ميزان جسري ومحوري | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 163 |
| 2- | ميزان خباطة مركزية | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 88 |
| 3- | موازين تجارية | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 185 |
| 4- | ميزان صاغة | 13 | 15 | 15 | 18 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 159 |
| 5- | الكيلات الحجمية |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 24 |
| 6- | تحقق أذرع مضخة وقود | 65 | 67 | 64 | 60 | 60 | 65 | 67 | 63 | 67 | 68 | 65 | 65 | 776 |
| 7- | عبوات | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 1600 |
| 8- | الاوزان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مجموع المعايرات |  | 212 | 215 | 272 | 266 | 263 | 266 | 216 | 266 | 271 | 217 | 267 | 264 | 2995 |
| ثانياً- | المصوغات | 50 | 75 | 50 | 70 | 55 | 55 | 40 | 65 | 50 | 45 | 60 | 55 | 670 |
| 1- | الكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- | وسم الذهب | 60ك | 70ك | 60ك | 65ك | 60ك | 70ك | 75ك | 60ك | 65ك | 70ك | 50ك | 45ك | 750ك |
| 3- | تجديد اجازات الصاغة | 30 | 35 | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| ثالثاً- | السيطرة النوعية | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 316 |
| 1- | الكشوفات الموقعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- | النماذج المسحوبة من المشاريع الصناعية | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 158 |
| 7- | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

ملحق رقم ( 9)

مجموع فعاليات اقسام الجهاز في المحافظات لعام 2025

| ت | الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار |  | نيسان | أيار | حزيران |  |  | تموز | اب | ايلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الاول |  | المجموع |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أولا- | المعايرات القانونية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | ميزان جسري ومحوري | 16 | 18 | 19 |  | 25 | 24 | 18 |  |  | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 |  | 235 |  |
| 2- | ميزان خباطة مركزية | 70 | 81 | 88 |  | 90 | 87 | 83 |  |  | 82 | 88 | 82 | 88 | 80 | 83 |  | 1002 |  |
| 3- | موازين تجارية | 55 | 64 | 65 |  | 66 | 50 | 51 |  |  | 40 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 |  | 545 |  |
| 4- | ميزان صاغة | 63 | 75 | 80 |  | 88 | 72 | 73 |  |  | 67 | 73 | 61 | 68 | 67 | 67 |  | 854 |  |
| 5- | الكيلات الحجمية |  |  | 10 |  | 5 | 12 |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 39 |  |
| 6- | أذرع مضخة وقود | 295 | 297 | 304 |  | 290 | 300 | 315 |  |  | 317 | 313 | 322 | 318 | 320 | 325 |  | 3716 |  |
| 7- | عبوات | 390 | 340 | 390 |  | 460 | 480 | 480 |  |  | 430 | 480 | 430 | 380 | 480 | 430 |  | 5170 |  |
| 8- | الاوزان | 2 | 10 | 10 |  | 10 | 5 | 5 |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 57 |  |
| مجموع المعايرات القانونية |  |  | 891 | 885 |  | 966 | 1034 | 1030 |  | 1025 | 961 |  | 1008 | 953 | 905 | 1003 |  | 957 |  | 11618 |  |
| ثانياً- | المصوغات | 190 | 220 | 195 |  | 215 | 200 | 210 |  |  | 200 | 220 | 205 | 200 | 220 | 220 |  | 2495 |  |
| 1- | الكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- | وسم الذهب / شعبة نينوى | 60ك | 70ك | 60ك |  | 65ك | 60ك | 70ك |  |  | 75ك | 60ك | 65ك | 70ك | 50ك | 45ك |  | 750 |  |
| 3- | تجديد اجازة الصاغة | 70 | 72 | 110 |  | 103 | يتم التجديد للاشهر ال (4) الاولى فقط من السنه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |  |

ملحق رقم ( 9)

مجموع فعاليات اقسام الجهاز في المحافظات لعام 2025

| ت | الفعالية | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ثالثاً- | السيطرة النوعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | الكشوفات الموقعية | 133 | 133 | 138 | 141 | 148 | 161 | 149 | 154 | 151 | 161 | 158 | 159 | 1786 |
| 2- | النماذج المسحوبة من المشاريع الصناعية | 64 | 59 | 69 | 63 | 69 | 78 | 77 | 77 | 73 | 73 | 79 | 77 | 858 |
| 3- | النماذج المفحوصة | 56 | 56 | 57 | 56 | 57 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 60 | 700 |
| 4- | نماذج الجولات السوقية | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
| 5- | زيارة المنافذ الحدوديه | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 161 | 192 |
| 6- | النماذج المسحوبة من المنافذ الحدودية | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 150 |
| 7- | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 112 |

ملحـق رقم (  10 )

الدراســات والبحـــوث

| ت | عنــــــوان الدراسة | معد الدراســـة | الدائرة / القسم | الهدف من الدراسة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | أصناف الاوزان القياسية واختلافها | سيف علي سعدي | التقييس / المقاييس | زيادة وعي الجهات في مجال المعايرات الحرارية |
| 2- | الاستدامة في المختبرات | نهى مروان | السيطرة النوعية /الصناعات الانشائية | تقليل التأثير البيئي وحفض التكاليف التشغيلية لتحقيق الفائدة على المدى الطويل |
| 3- | تطوير مختبر فحص زجاج المركبات | زينة وليد/ عبد القادر خليل/ أسراء محمد جواد | السيطرة النوعية / الصناعات الانشائية | أستعراض أهم الأجهزة الضرورية لأتمام عمليات فحص زجاج السيارات ، والتعرف على الرموز الخاصة بزجاج المركبات وأهميتها في أختيار طرق الفحص . |
| 4- | إمكانية تطبيق المواصفة ISO45001:2018 | علي خليل إسماعيل | رئاسة الجهاز / شعبة الجودة | بيان إمكانية تطبيق المواصفة ISO45001:2018 |

ملحـــــق رقم (  11 )

اولاً / الندوات

| الفترة | المقرر | اسم النــــــدوة | ت |
| --- | --- | --- | --- |
| تشرين الثاني | انوار كريم | التحقق من الموازين الالكترونية | 1- |
| تشرين الثاني | مصطفى فيصل | التحقق من عمل مقاييس الضغط | 2- |
| كانون الأول | سيف علي +كيلان هاشم +فراس احمد | المنظمات الدولية BIPM,SMIIC,OIML | 3- |
| حسب مايرد من القسم | أسماء هادي حسين | الغش والتلاعب بالعيارات القانونية بالمصوغات الثمينة | 4- |
| حسب مايرد من القسم | ميساء داود حسن | تعليمات ممارسة مهنة الصياغة وضوابط العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | 5- |
| حسب مايرد من القسم | عبير غانم دواي | العزل الحراري | 6- |
| حسب مايرد من القسم | نهى مروان | خرائط التحكم | 7- |
| حسب مايرد من القسم | نادية عبودي | الفرق بين المواصفة القياسية العراقية والمواصفات القياسية الدولية | 8- |
| حسب مايرد من القسم | نادية عبودي | مهارات فن الاقناع والتأثير على الاخرين | 9- |
| حزيران | هبة الله هزبر علي خليل إسماعيل | دور المواصفة ISO45001:2018 بالحد من حوادث إصابات العمل في الجهاز | 10- |
| حسب مايرد من القسم | ريم رافع +ضحى عماد | القيادة | 11- |

ملحـــــق رقم (  11 )

ثانياً/ ورش العمل

| الفترة | المقرر | اسم الورشة | ت |
| --- | --- | --- | --- |
| شباط | نهى مروان | خرائط التحكم | 1- |
| اذار | أسماء هادي حسين | الغش والتلاعب بالعيارات القانونية بالمصوغات الثمينة | 2- |
| نيسان | ميساء داود حسن | تعليمات ممارسة مهنة الصياغة وضوابط العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | 3- |
| أيلول | ريم فكرت عبدالله | النمذجة للمواد الانشائية | 4- |

ملحـــــق رقم (  12 )

الــدورات التــدريبيــه / أ- الحاسبة

| ت | عنــوان الــدورة | مقرر الدورة | الفترة | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | دورة في word | زينب صفاء | أسبوع | 9-13/2/2025 |
| 2- | outlook | يوسف سلطان | أسبوع | 4-8/5/2025 |
| 3- | INTERNET ADVACE | بشار رزاق | أسبوع | 6-10/7/2025 |
| 4- | EXCEL | قصي عماد | أسبوع | 7-11/9/2025 |
| 5- | لغة إنكليزية أساسية | إيهاب ادريس | أسبوع | 6-10/4/2025 |
| 6- | لغة إنكليزية متوسطة | إيهاب ادريس | أسبوع | 3-7/8/2025 |
| 7- | لغة إنكليزية متقدمة | إيهاب ادريس | أسبوع | 5-9/10/2025 |

# ملحـــــق رقم (   12  )

# الــدورات التــدريبيــه / ب- العامة

| ت | عنــوان الــدورة | الدائرة / القســم | مقرر الدورة | الفترة | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | القياسات الفيزياوية /الحرارية | التقييس /المقاييس | خالد ناصر فاخر+أشواق كامل | 5 أيام | كانون الأول |
| 2- | معايرة الموازين الالكترونية وحساب اللاتأكدية | التقييس /المقاييس | سيف علي +رسل عبدالسادة | 5 ايام | ايار |
| 3- | معايرة أجهزة قياس الضغط وحساب اللاتأكدية | التقييس /المقاييس | سيف علي +نبيل لطيف | 5 أيام | تشرين الاول |
| 4- | المفاهيم الأساسية للمواصفة ISO ISO 376 7500-1 | التقييس /المقاييس | احمد سعد+علي إبراهيم | 5 أيام | تشرين الاول |
| 5- | ISO9001:2015 اعداد مدققي جودة داخليين | منح الشهادات | نورفؤاد | 5 أيام | 20/4-1/5/2025 |
| 6- | ISO 14001:20018 اعداد مدققين داخليين لنظام إدارة البيئة | منح الشهادات | شهد رعد | اسبوعان | 8-19/6/2025 |
| 7- | ISO45001:2018 اعداد مدققين لنظام الصحة والسلامة المهنية | منح الشهادات | علياء علي | اسبوعان | 17-28/8/2025 |
| 8- | ISO50001:2018 اعداد مدققين داخليين لنظام إدارة الطاقة | منح الشهادات | علياء علي | اسبوعان | 5-16/10/2025 |
| 9- | SPSS | الصناعات الانشائية | عبير غانم | اسبوعان | تشرين الأول |
| 10- | فحوصات السمنت | الصناعات الانشائية | زينة وليد نهى مروان | 3 أيام | تموز |
| 11- | برامفيرا | الصناعات الانشائية | عبير غانم | 5 أيام | تشرين الأول |
| 12- | فحوصات المنتجات الجبسية | الصناعات الانشائية | نهى مروان | 5ايام | اب |
| 13- | الفحوصات الميكروبية للمواد الغذائية | الصناعات الغذائية | محمد حسن | 5 أيام | أيلول |

ملحق رقم (   13 ) /التـــدريب الفـــــردي لمنتسبي الجهاز

1- دورات اللغة الانكليزية

| ت | عدد المتدربين | الدائرة/القســم | موضوع الدورة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | قسم المقاييس | متوسط |
| 2 |  | التقييس / مصوغات | أساسية |
| 3 | 4 | السيطرة النوعية /الصناعات الغذائية | لغة إنكليزي متقدمة |
| 4 | 3 | السيطرة النوعية /الصناعات االهندسية | لغة إنكليزي متقدمة |
| 5 | 3 | السيطرة النوعية /الصناعات االهندسية | لغة إنكليزي متوسطة |

2- دورات الحاسبــــــة

| ت | عدد المتدربين | الدائرة/القســم | موضوع الدورة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | التقييس /المقاييس | EXCEL |
| 2 | 1 | التقييس / المصوغات | أساسية EXCEL |
|  | 1 | التقييس / المصوغات | Word |
| 3 | 1 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | EXCEL |
| 4 | 2 | السيطرة النوعية /الهندسية | Word |
|  | 2 | السيطرة النوعية /الهندسية | EXCEL |
| 6 | 3 | السيطرة النوعية /الهندسية | ارشفة الكترونية |

3- دورات ادارة الجودة

| ت | عدد المتدربين | الدائرة/القســم | موضوع الدورة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | ISO9001 |
| 2 | 6 | السيطرة النوعية /الهندسية | ISO9001 |
| 3 | 1 | السيطرة النوعية /الانشائية | ISO9001 |
| 4 | 2 | تقويم المطابقة | ISO9001 |
| 5 | 3 | تقويم المطابقة | ISO17020 |
| 6 | 1 | المصوغات | تطبيق المواصفة الدولية اعداد وثائق الجودة (دليل الجودة والإجراءات ) 17025:2017 |
| 7 |  | المصوغات | التدقيق الداخلي وفق متطلبات الموصفة ISO17025:2017 |
| 8 |  | المصوغات | إدارة الجودة ISO9001 |
| 9 |  | المصوغات | لاتأكدية القياس في مختبرات الفحص وفق متطلبات المواصفة ISO17025:2015 |
| 10 |  | المصوغات | اعداد المدققين داخليين لنظام لنظام إدارة الجودة ISO9001:2015 |
| 11 |  | المصوغات | الصحة والسلامة المهنية ISO45001:2018 |
| 12 |  | المصوغات | اعداد مدققين داخليين لنظام الصحة والسلامة المهنية ISO14001:2018 |
| 13 |  | المصوغات | إدارة البيئة وفق المواصفة القياسية ISO45001:2015 |
| 14 |  | المصوغات | اعداد مدققين داخليين لنظام إدارة البيئة وفق المواصفة القياسية ISO14001:2018 |
| 15 | 1 | منح الشهادات | أعداد مدققين داخليين لنظام إدارة البيئة |
|  | 4 | الإدارية /واسط | إدارة الجودة ISO9001 |
|  | 1 | = | مدخل مفاهيمي في نظم إدارة الجودة |

4- دورات اعتماد المختبرات

| ت | عدد المتدربين | الدائرة/القســم | موضوع الدورة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | السيطرة النوعية /الغذائية | ISO17025:2017 |
| 2 | 2 | السيطرة النوعية /الغذائية | ISO17025التدقيق الداخلي وفق |
| 3 | 3 | السيطرة النوعية /الغذائية | ISO17025قاعدة أتخاذ القرار وفق |
| 4 | 2 | السيطرة النوعية/ الهندسية | ISO17025:2017 |
| 5 | 6 | السيطرة النوعية/ الأنشائية | ISO17025:2017 |
| 6 | 4 | التقييس /المقاييس | ISO17025:2017 دورة |

- الدورات التخصصية

| ت | عدد المتدربين | الدائرة / القسـم | موضوع التدريب | مكان التدريب | الفترة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | التقييس /المقاييس | القياسات الفوتومترية وحساب اللاتأكدية | حسب مايرد | اسبوع |
| 2 | 10 | التقييس /المقاييس | قياسات الكثافة وحساب اللاتأكدية | حسب مايرد | اسبوع |
| 3 | 10 | التقييس /المقاييس | قياسات الاشعاع الحرارية وحساب اللاتأكدية | حسب مايرد | اسبوع |
| 4 | 7 | التقييس /المقاييس | معايرة الأشرطة بالليز | حسب مايرد | اسبوع |
| 5 | 7 | التقييس /المقاييس | معايرة المايكرومترات وقدمات القياس ومبينات القياس | حسب مايرد | اسبوع |
| 6 | 4 | التقييس /المقاييس | معايرة الاوزان | حسب مايرد | اسبوع |
| 7 | 4 | التقييس /المقاييس | معايرة أجهزة مقارن الاوزان | حسب مايرد | اسبوع |
| 8 | 3 | التقييس /المقاييس | معايرة أجهزة الحمل الساكن | حسب مايرد | اسبوع |
| 9 | 3 | التقييس /المقاييس | معايرة مراسلات الضغط وصمامات الضغط | حسب مايرد | اسبوع |
| 10 | 2 | التقييس /المقاييس | معايرة أجهزة الصلادة المايكروهاردنس | حسب مايرد | اسبوع |
| 11 | 2 | التقييس /المقاييس | معايرة أجهزة الشد | حسب مايرد | اسبوع |

| ت | عدد المتدربين | الدائرة / القسـم | موضوع التدريب | مكان التدريب | الفترة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | التقييس/ المواصفات | الفحوصات الخاصة بالجلود | الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود | 2/2025 |
| 17 | 1 | السيطرة النوعية /الغذائية | دورة عملية على جهاز Ion Chromatography | وزارة العلوم والتكنولوجيا | وفق الدورات المتاحة |
| 18 | 4 | السيطرة النوعية /الغذائية | دورة تدريبية على جهاز Real t ime pcr | حسب مايرد | 5أيام |
| 19 | 5 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | الامتصاص الذري طرق تعيين نسبة النتروجين في كل انواعه (مركبات) في الأسمدة | حسب مايرد | 6ايام |
| 20 | 5 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | الامتصاص الذري طرق تعيين نسبة النتروجين في كل انواعه (مركبات) في الأسمدة | حسب مايرد | 6ايام |
| 21 | 5 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | طرق الفحص الحديثة في مستحضرات التجميل | حسب مايرد | 6ايام |
| 22 | 3 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | دورة تخصصية عن فحص الطلاء المثبط للحريق وطلاء الايبوكسي | حسب مايرد | 6ايام |
| 23 | 4 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحص إطارات سيارات الركوب الحمل الثقيلة والخفيف | حسب مايرد | 6ايام |
| 24 | 4 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحص الشد والاستطالة للمنتجات الورقية | حسب مايرد | 6ايام |
| 25 | 4 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحص العناصر الثقيلة للأواني والأدوات الملامسة للغذاء | حسب مايرد | 6ايام |
| 22 | 4 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحص الانابيب اللدائنية للصرف الصحي ومياه الشرب وللاغراض العامة | حسب مايرد | 6ايام |
| 23 | 4 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحص إطارات سيارات الركوب الحمل الثقيلة والخفيف | حسب مايرد | 6ايام |
| 24 | 4 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحص الشد والاستطالة للمنتجات الورقية | حسب مايرد | 6ايام |
| 25 | 4 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحص العناصر الثقيلة للأواني والأدوات الملامسة للغذاء | حسب مايرد | 6ايام |

| ت | عدد المتدربين | الدائرة / القسـم | موضوع التدريب | مكان التدريب | الفترة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحص الانابيب اللدائنية للصرف الصحي ومياه الشرب وللاغراض العامة | حسب مايرد | 6ايام |
| 27 | 4 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحوصات المنتجات الورقية (الانفجار والتشرب والانسحاق) | حسب مايرد | 6ايام |
| 28 | 3 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحص الزيوت | حسب مايرد | 6ايام |
| 29 | 3 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحوصات الأسمدة | حسب مايرد | 6ايام |
| 30 | 3 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | فحوصات الشحوم | حسب مايرد | 6ايام |
| 31 | 4 | السيطرة النوعية /الهندسية | دورة عن الطباخات الغازية | حسب مايرد | 6ايام |
| 32 | 6 | السيطرة النوعية /الهندسية | دورة عن السندويج بنل | حسب مايرد | 6ايام |
| 33 | 4 | السيطرة النوعية /الهندسية | Portablex ray for metal | حسب مايرد | 6ايام |
| 34 | 10 | السيطرة النوعية /الهندسية | قاعدة اتخاذ قرار | حسب مايرد | 6ايام |
| 35 | 4 | السيطرة النوعية /الهندسية | المركبات الكهربائية | حسب مايرد | 6ايام |
| 36 | 5 | السيطرة النوعية /الهندسية | المركبات المستعملة | حسب مايرد | 6ايام |
| 37 | 8 | السيطرة النوعية /الهندسية | خلاطات الماء | حسب مايرد | 6ايام |
| 38 | 3 | السيطرة النوعية /الهندسية | إدارة المخاطر | حسب مايرد | 6ايام |
| 39 | 10 | السيطرة النوعية /الهندسية | ISO17021 | حسب مايرد | 6ايام |
| 40 | 12 | السيطرة النوعية /الهندسية | فحوصات سمنت ابار النفط | حسب مايرد | 6ايام |
| 41 | 5 | السيطرة النوعية /الانشائية | فحوصات العزل الحراري | حسب مايرد | 6ايام |
| 42 | 5 | السيطرة النوعية /الانشائية | فحوصات الأثاث الخشبي | حسب مايرد | 6ايام |

| ت | عدد المتدربين | الدائرة / القسـم | موضوع التدريب | مكان التدريب | الفترة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 5 | السيطرة النوعية /الانشائية | التنمية المستدامة في مجال المختبرات | حسب مايرد | 6ايام |
| 44 | 5 | السيطرة النوعية /الانشائية | SUPER PAVE | حسب مايرد | 6ايام |
| 45 | 5 | السيطرة النوعية /الانشائية | تهيئة عينات مساحيق المواد الانشائية للفحص باستخدام الاشعة السينية بطريقتي الكبس والصهر | حسب مايرد | 6ايام |
| 46 | 5 | السيطرة النوعية /الانشائية | اعداد منحني المعايرة للفحص بجهاز الاشعة السينية للمواد الانشائية | حسب مايرد | 6ايام |
| 47 | 5 | السيطرة النوعية /الانشائية | تعيين نسبة الجير الحر في الاسمنت | حسب مايرد | 6ايام |
| 48 | 1 | الإدارية / الاعلام | مراسم البروتكول والاتكيت | حسب مايرد | اسبوع |
| 49 | 1 | الإدارية / الاعلام | دورة الصحافة الالكترونية والرقمية مهارات توظيف تطبيقات ذكية في العمل | حسب مايرد | اسبوع |
| 50 | 1 | الإدارية / الاعلام | دورة الاعلام والاتصال | حسب مايرد | اسبوع |

- دورات اخرى

| ت | عدد المتدربين | الدائرة/القســم | موضوع الدورة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | الصناعات الانشائية | ISO17020 |
| 2 | 4 | الصناعات الانشائية | ISO17065 |
| 3 | 1 | الصناعات الانشائية | Methods of verificationطرق التحقق |
| 4 | 3 | تقويم المطابقة | TOT دورة اعداد المدربين |
| 5 | 1 | تقويم المطابقة | دورة اعداد القادة |
| 6 | 2 | تقويم المطابقة | دورة المخاطبات والمراسلات |
| 7 | 2 | تقويم المطابقة | دورة الاتيكيت والبروتوكول |
| 8 | 1 | تقويم المطابقة | تطبيقات الموباييل |
| 9 | 7 | التقييس /المواصفات | الممارسات الجيدة للتقييس |
| 10 | 5 | التقييس /المواصفات | مهالرات القيادة |
| 11 | 7 | التقييس /المواصفات | التخطيط الاستراتيجي |
| 12 | 3 | التقييس /المواصفات | مهارات التفاوض والاقناع |
| 13 | 5 | التقييس /المواصفات | مهارة إدارة الاجتماعات |
| 14 | 3 | التقييس /المواصفات | مهرة إدارة الوقت |
| 15 | 1 | التقييس /المواصفات | المخاطبات الإدارية |
| 16 | 1 | التقييس /المواصفات | مهارات التواصل والابداع |
| 17 | 1 | التقييس /المواصفات | تأهيل وتطوير القادة الإداريين/متخصصة في وظائف ومهارات الإدارة المعاصرة |
| 18 | 1 | التقييس /المواصفات | الصحة والسلامة المهنية |
| 19 | 2 | الإدارية/واسط | دورة اعداد الحسابات |
| 20 | 5 | دورة تعريفية للموظفين الجدد | دورة حتمية للدرجة السادسة |
| 21 | 3 | دورة تعريفية للموظفين الجدد | دورة حتمية للدرجة السابعة |

| ت |  | مهام الجهاز وفقاً لقوانينه النافذة |  | الاهمية النسبية للاهداف | مؤشر الاداء العام KPI |  |  |  | قيمة المؤشر 2022/ |  | قيمة المؤشر 2023 |  | نسبة التغيير (+_%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | حماية المستهلكين والمنتجين وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة |  | 35% | - كمية المعادن الثمينة المفحوصة والموسومة(كغم) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد الاجازات الممنوحة للصاغة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد اجازات الصاغة المجددة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد الصاغة الذين يمارسون المهنة بدون اجازة (المخالفين لقانون المصوغات) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | نسبة عدد الكشوفات على محلات الصاغة الى عدد محلات الصاغة المجازين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد المعايرات القانونية (محطة وقود،خباطات،موازين جسرية) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد المعايرات الصناعية (اجهزة القياس في الجامعات والمؤسسات من القطاع العام والخاص والمشاريع الاستثمارية) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | نسبة تغطية معايرة محطات الوقود |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | نسبة السلع المستوردة المطابقة للمواصفة (بحسب اجمالي النماذج المفحوصة) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | نسبة السلع المحلية المطابقة للمواصفة (بحسب اجمالي النماذج المفحوصة ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد زيارات المنافذ الحدودية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد النماذج المسحوبة عشوائيا من المنافذ الحدودية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد السلع (النماذج) المسحوبة ( من الاسواق المحلية والمشاريع الصناعية ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد الشكاوى المقدمة من المستهلكين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | معدل الزيادة الحاصلة في الشكاوى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد احالات المخالفين الى المحاكم المختصة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد الانذارات الموجهة للمنتج المحلي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد المشاريع التي تم ايقافها بسبب مخالفة المواصفة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد المشاريع الانتاجية الحاصلة على علامة الجودة العراقية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد الجهات التي تم منحها شهادة الجودة لنظم الادارة ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - نسبة رضا المستفيدين من عمل الجهاز ( استبيان) من خلال - المستهلك - المستورد - المصنع ᵒ جهات أخرى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 ت |  | اهداف ومهام الجهاز وفقاً لقوانينه النافذة |  |  | الاهمية النسبية للاهداف | مؤشر الاداء العام KPI | قيمة المؤشر 2022/ |  | قيمة المؤشر 2023 |  | نسبة التغيير (+_%) |  |
| 2 |  | ضمان الحفاظ على حقوق الملكية الصناعية وتشجيع المخترعين وتوسيع العلاقات مع البلدان المتقدمة صناعياًوتطويرها |  |  | 6% | - عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد طلبات براءات الاختراع المقبولة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد شهادات براءات الاختراع الممنوحة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد طلبات النماذج الصناعية المقبولة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد شهادات النماذج الصناعية الممنوحة |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية |  |  | 6% | - عدد المواصفات العراقية والمتطلبات الفنية المعتمدة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد المواصفات المباعة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد الجهات الخارجية المشاركة في اعداد وتطوير المواصفات |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | نسبة مشاركة ممثلي القطاع الخاص في اعداد المواصفات |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة |  |  | 4% | - عدد اللجان المشكلة لاعداد المواصفات |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد المواصفات المعملية الصادرة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - عدد المراجع الوطنية الاولية المرتبطة بسلسة القياس الى الوحدات الدولية في مجال المعايرة والتي يتم اعتمادها اولياً |  |  |  |  |  |  |

43

| 46 ت | اهداف ومهام الجهاز وفقاً لقوانينه النافذة | الاهمية النسبية للاهداف | مؤشر الاداء العام KPI | قيمة المؤشر 2022/ | قيمة المؤشر 2023 | نسبة التغيير (+_%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة | 7% | عدد النماذج الواردة من المشاريع الصناعية |  |  |  |
|  |  |  | نسبة السلع المستوردة المطابقة للمواصفة |  |  |  |
|  |  |  | نسبة السلع المحلية المطابقة للمواصفة |  |  |  |
|  |  |  | نسبة / عدد التبليغات ( الشكاوى) التي تمت معالجتها |  |  |  |
|  |  |  | عدد الكشوفات الموقعية على المشاريع الصناعية |  |  |  |
|  |  |  | نسبة نماذج الجولات السوقية من اجمال النماذج المفحوصة |  |  |  |
|  |  |  | عدد زيارات المنافذ الحدودية |  |  |  |
|  |  |  | نسبة تغطية المنافذ الحدودية بعمل الجهاز |  |  |  |
|  |  |  | عدد شهادات الجودة العراقية الممنوحة والمجددة وفق الواصفة الدولية ISO 9001 |  |  |  |
|  |  |  | عدد شهادات الجودة التي تم الغائها |  |  |  |
|  |  |  | عدد شهادات علامة الجودة العراقية الممنوحة / المجددة |  |  |  |
| 6 | نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات | 5% | - عدد الندوات وورش العمل المقامة لنشر اهمية المشاركة والدعم في المراقبة على السلع والخدمات |  |  |  |
|  |  |  | عدد النشاطات / البرامج الإعلامية |  |  |  |
|  |  |  | عدد الشكاوى حول نوعية السلع والمنتجات |  |  |  |
|  |  |  | دراسة تعزيز الرقابة الجماهيرية لضمان الجودة /حماية المستهلك |  |  |  |
|  |  |  | عدد الحملات التوعوية للتعريف بأهمية تطوير في مجالات التقييس والسيطرة النوعية |  |  |  |
|  |  |  | عدد المنشورات الدورية |  |  |  |
|  |  |  | حجم الشريحة التي تدعمها حملات التوعية / مليون نسمة |  |  |  |
| 7 | العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي وتوسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية | 3% | عدد المواصفات التي تم اصدارها كمواصفة عربية |  |  |  |
|  |  |  | عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول العربية وهيئات المواصفات العربية |  |  |  |

44

| ت | اهداف ومهام الجهاز وفقاً لقوانينه النافذة | الاهمية النسبية للاهداف | مؤشر الاداء العام KPI | قيمة المؤشر 2022/ | قيمة المؤشر 2023 | نسبة التغيير (+_%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية | 3% | - عدد الدورات التخصصية في مجالات التقييس والسيطرة النوعية |  |  |  |
|  |  |  | عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيق الداخلي لانظمة ادارة الجودة |  |  |  |
|  |  |  | - التقارير والنشاطات بعد الدورات : - دورات داخلية دورات خارجية |  |  |  |
|  |  |  | المقترحات المقدمة للتطوير |  |  |  |
|  |  |  | نسبة المقترحات التي تم تنفيذها |  |  |  |
|  |  |  | عدد الزمالات الدراسية المتخصصة |  |  |  |
|  |  |  | نسبة حملة الشهادات العليا |  |  |  |
|  |  |  | عدد الدراسات والبحوث المقدمة |  |  |  |
| 9 | تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات و الطاقات | 2% | - عدد التقنيات المستدامة المنفذة (ترشيد استهلاك الطاقة، استخدام الطاقة البديلة، اعادة تدوير المنتجات) |  |  |  |
|  |  |  | عدد الندوات المقامة في هذا المجال ونشر الوعي عن اهمية الاستخدام العقلاني للموارد |  |  |  |
|  |  |  | عدد الانظمة والبرامج التي تنظم عمل الجهاز |  |  |  |
|  |  |  | نسبة تنفيذ الصيانة الدورية لمرافق الجهاز (منظومة الماء ، منظومة الكهرباء ، الابنية ،......) |  |  |  |

45

| ت | اهداف ومهام الجهاز وفقاً لقوانينه النافذة | الاهمية النسبية للاهداف | مؤشر الاداء العام KPI | قيمة المؤشر 2022/ | قيمة المؤشر 2023 | نسبة التغيير (+_%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية | 2% | - عدد الابحاث والدراسات لتطوير القطاعات الانتاجية والخدمية |  |  |  |
|  |  |  | - عدد مذكرات التفاهم مع الجامعات والقطاعات الانتاجية في مجال التقدم التقني |  |  |  |
|  |  |  | - عدد المشاريع / الشركات المكرمة من قبل الجهاز |  |  |  |
|  |  |  | - عدد الدورات المقامة لدعم التقدم التقني |  |  |  |
|  |  |  | - عدد الانظمة البرامجية المستخدمة |  |  |  |
| 11 | تعزيز جودة البنى التحتية | 9% | - نسبة جودة مختبرات الفحص في الجهاز وفق للمواصفة الدولية ISO 17025 - نسبة جودة مختبرات المعايرة في الجهاز وفق للمواصفة الدوليةISO 17025 |  |  |  |
|  |  |  | - نسبة جودة الاختبارات |  |  |  |
| 12 | تعزيز الحوكمة | 6% | - عدد الادلة الصادرة |  |  |  |
|  |  |  | - عدد التعليمات |  |  |  |
|  |  |  | - عدد الخدمات المقدمة الكترونيا |  |  |  |
| 13 | تطوير وتأهيل الموارد البشرية | 4% | - عدد المشاركين في الدورات التخصصية - الداخلية - الخارجية |  |  |  |
| 14 | تعزيز مصادر التمويل وتنوعها وديمومتها | 8% | - نسبة الايرادات المتحققة من أنشطة الجهاز الى اجمالي المصروفات - نسبة الدعم من العقود الشركات الفاحصة اجمالي المصروفات |  |  |  |

* -  قانون الجهاز المركزي رقم (54) لسنة 1979 المعدل

- قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية رقم (42) لسنة 1978.

- قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 المعدل.

- قانون براءة الاختراع رقم (65) لسنة 1970 المعدل.

46