وزارة التخطيط

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

الخطة التنفيذية السنوية للجهـــاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

( C.O.S.Q.C)  لعام 2026

اعــــــــــــــــــــــــــــداد

دائرة الخدمات الفنية والادارية / قسم التخطيط وا لتطوير

2026

المحتويات

| الموضوع | رقم الصفحة |
| --- | --- |
| المقدمة | 3 |
| - مهام الجهاز | 4-5 |
| 1-1 الهيكل التنظيمي | 6 |
| - التوجهات الاستراتيجية | 7 |
| 2-1لائحة الاهداف الاستراتيجية | 8 |
| - الخطة التنفيذية للاهداف الاستراتيجية (2022-2025) | 9 |
| اولاً : رئاسة الجهاز | 9-11 |
| ثانياً: دائرة السيطرة النوعية | 12 |
| ثالثاً: دائرة التقييس | 13-14 |
| رابعاً : دائرة الخدمات الفنية والادارية | 15-21 |
| الملاحـــــــــــــــــق | 22 |
| - ملحق رقم (1) | 23 |
| - ملحق رقم (2) | 24 |
| - ملحق رقم (3) | 25 |
| - ملحق رقم (4) | 26 |
| - ملحق رقم (5) | 27-28 |
| - ملحق رقم (6) | 29-30 |
| - ملحق رقم (7) | 31-32 |
| - ملحق رقم (8) | 33 |
| - ملحق رقم (9) | 34-35 |
| - ملحق رقم (10) | 36 |
| - ملحق رقم (11) | 37-38 |
| - ملحق رقم (12) | 39-40 |
| - ملحق رقم (13) | 41-47 |
| - ملحق رقم (14) | 48-51 |

المقدمة

يؤدي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية احد تشكيلات وزارة التخطيط الاتحادية دوراً مهماً في حماية المستهلك والمنتج والمستورد ويسهم في تطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الجودة  والتنافسية للمنتجات الوطنية بصفته سلطة اتحادية اقرها الدستور بموجب احكام المادة 110 \ رابعا" من الدستور العراقي (2005) والقوانين والانظمة الصادرة، و من خلال اجراءات وفعاليات تأكيد الجودة واعتماد المواصفات القياسية العراقية.

وبعد اكثر من اربعين عاما" على تشريع قانونه النافذ رقم 54 لسنة 1979 المعدل والاحداث والتغييرات السياسية الكبيرة منذ عام 2003 على النطاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، تواجهه عدة تحديات تحول دون أداء عمله بأفضل صورة يبرز في مقدمتها تقادم التشريعات والانظمة والتعليمات ومنها تردي كفاءة الالتزام بالنظام القومي للسيطرة النوعية على المستوى الاتحادي ، وضعف اليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقادم البنية التحتية للجهاز جراء العجز السنوي المتواصل في الميزاينة السنوية والملاك الوظيفي ،وضعف ثقافة المستهلك والمنتج والمستورد وضعف إمكانية مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في ظل العولمة التجارية وعدم وجود الية موحدة للرقابة الفنية على جميع المنافذ الحدودية والأسواق المحلية والمشاريع الإنتاجية،

واتساقا" مع الجهود الحكومية المتواصلة ضمن التوجهات العالمية لتحقيق اهداف اجندة التنمية المستدامة (SDGs 2030) وخصوصا" الهدفين (9،12) لذا فقد تطلب الامر ان يقدم الجهاز  خطة استراتيجية للاعوام 2022-2025  ولتحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية فقد تم اعداد الخطة السنوية لعام 2024 لتنفيذ المهام والواجبات والتي ترتبط بالاهداف الاستراتيجيــــــة.

1- مهام الجهاز

1- اعداد المواصفات القياسية العراقية للسلع المنتجة محلياً والمستوردة للقطاعـــــــــات الاساسيــــــــــة ( الغذائية ، النسيجية ، الكيمياوية ، الهندسية ، الانشائية، السلامة المهنية ) بضمنها ادلة استرشادية مرجعيـة يستند اليهــا عنـــــــد فحص المتطلبات الخاصـة بالمنتوج اضافة الى دراسة وبيان الرأي لعـــدد من المواصفات العربيــــة  والدولية .

2- فحص ووســـم المصوغات الذهبيــة والفضيـة المقدمــة الى الجهاز ، ومنح وتجديد وإلغاء اجازات ممارسة مهنة الصياغة وورش تصنيع المصوغات وورش التصفية والسبك ، واجراء الجولات التفتيشــية على محـــلات الصاغـة وورش التصنيع لمتابعــة استمرار التزامهـــا بالقوانين والتعليمــات النافذة الخاصـة بموضوع ممارسة مهنــة الصياغــة ومنح اجازات الصاغة وتجديدها ..

3- اجــراء المعايــرات للاجهـــزة وادوات القيـــاس ( الحرارية والكهربائية  والقوة والصلادة والكتلــة والضغط ) وكذلك التحقق من الموازين والاوزان التجاريــة وموازين الصاغــة و الموازين الجسريــة  وموازين الخباطات المركزية ومضخات الوقود السائل وعدادات الماء واقامة دورات تدريبية تخصصية ضمن نشاط التدريب والبحوث .

4- اجراء الكشوفات الموقعية على المصانع والمعامل الانتاجية المختلفة للمنتج المحلي بجميع القطاعات( الغذائيـة ، النسيجية ، الكيمياويـــة ، الهندسيــــة ، الانشائيــة) من خلال سحب نمــاذج من انتاجها وفحصها وتحليلهـــا في مختبــرات الجهــاز التخصصية واتخاذ الاجراءات القانونيــــة الملائمة في حالة عدم المطابقــــة للمواصفات المعتمدة والزام اصحاب المعامل على تطبيقها .

5- فحص السلع المحلية المتداولة في الاسواق المحلية من خلال اجراء الجولات السوقية وكذلك السلع المستوردة سواء الطلبات الخاصة او المسحوبة من المنافذ الحدودية او الواردة من الهيئة العامة للكمارك او الجهات الامنية بأوامر قضائية ووزارة الصحة أو اي جهة رسمية  .

6- اصدار تأييد المطابقة للمركبات والدراجات النارية قبل استيرادها .

7- منح وتجديد شهادة المطابقة العراقية للمنظمات الانتاجية والخدمية لنظم الادارة وفق المواصفات القياسية الدولية الصادرة من منظمةISO  ومنح تراخيص علامة الجودة العراقية لمختلف المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية العراقية وعمل زيارات تدقيق داخل العراق واقامة دورات في مجال منح شهادات نظم الإدارة لتطوير كفاءة الكوادر العراقية .

8- منح شهـــادة براءة الاختـــراع والنماذج الصناعيـــة وبعد التأكد من استيفاءها للمتطلبات .

9- تأهيل مختبرات الفحص والمعايرة بهدف الارتقاء  بأداء هذه المختبرات للوصول بها الى الاعتراف الدولي .

10-عقد وتنظيم دورات تدريبيــة وندوات تخصصية في  المجالات الاساسية  لعمل ونشاطات الجهاز

11- يمثل الجهاز العراق ويشارك  في عدد من المنظمات الدولية والاقليمية مثل (ISO, SMIIC ,IEC, AIDMSO ASTM,  ,WIPO,CODEX, BIPM)

12- تقديم الاستشارات  الفنية والاجابة على الاستفسارات في مختلف مجالات عمل الجهاز .

13- توعية المستهلكين واصحاب العلاقة بأهمية الرقابة الجماهيرية لضمان جودة المنتجات ودورهم بحماية حقوقهم من الغش التجاري .

2- التوجهــــــــــات الاستراتيجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رؤيتنـــــــــــــــــــــــا 2030

الريادة الاقليمية في حماية المستهلك والبيئة والسلامة العامة

وضمان الجودة وحفز الابتكار نحو تنمية مستدامة

رسالــــــــة الجهــــــــــــــــاز

حماية صحة وسلامة المستهلك، وحقوق الملكية الصناعية ،وأعداد وتطوير ومراقبة العمل بالمواصفات والمعايير ،وترسيخ ونشر مفاهيم الجودة وتقييم المطابقة لتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني

قيمنــــــا الجوهريـــــــــــــة

النزاهة

الحيادية

السرية

الابداع

الشفافية

الاحترافية

روح الفريق

العملاء واصحاب المصلحة

- المســــــتــــــــــهـــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

- قطــــــــاع الصنــــــــــاعة والتجــــارة والخدمــــات

- مؤسســـــــــــات القطــــــــــــــــــــاع العـــــــــــــــام

- مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

- المنظمـــــــــــات والوكـــــــــــــالات الدوليــــــــــــة

| محاور الاستراتيجية | الهدف | الهدف الاستراتيجي (2025) | قائد مهمة الهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) المنظومة التشريعية والتنظيمية | 1 | - اصدار قانون جديد للجهاز . | فيصل عبود فيصل |
|  | 2 | 1-2 اصدار تعليمات مشاركة وتخويل القطاع المحلي ( العام \ والخاص ) المعتمد في خدمات الفحص . | منال غلام خلف |
|  | 3 | 1-3- اصدار تعليمات مشاركة وتخويل القطاع المحلي ( العام \ والخاص ) المعتمد خدمات التفتيش والمعايرة. | بصرى احمد مهدي |
|  | 4 | 1-4- تحديث وتعديل القوانين النافدة والادلة والضوابط التنظيمية للمهام الأساسية للجهاز . | فيصل عبود فيصل |
|  | 5 | 1-5- تحديث اصدار دليل اجراءات العمل الداخلية لدوائر الجهاز على وفق المعايير الدولية. | منذر دواي محيبس |
|  | 6 | 1-6- اقرار واصدار الية التعاون والتنسيق والاشراف مع هيئة التقييس في اقليم كوردستان العراق. | بان ابراهيم نوروز |
|  | 7 | 1-7- تحديث واصدار النظام القومي للقياس والمعايرة. | بصرى احمد مهدي |
|  | 8 | 1-8- تحديث واصدار النظام القومي للسيطرة النوعية (تقييم المطابقة) . | منال غلام خلف |
|  | 9 | 1-10 – تاسيس الجائزة الوطنية للجودة والتميز المؤسسي. | منذر دواي محيبس |
|  | 10 | 1-11- تاسيس المجلس العراقي للجودة. | - |
|  | 11 | 2-1- رفع المستوى التنظيمي لفروع الجهاز في محافظتي البصرة ونينوى الى مستوى مديرية ومحافظة واسط الى قسم. | ياسر حسين دايخ |
| (2) الكفاءة المؤسسية وجود ة الخدمات والاجراءات | 12 | 2-2-رفع عدد المواصفات العراقية المعتمدة و الملبية للاحتياجات الأساسية والمواكبة للتطورات بمعدل 5% سنويا" | علي كريم سعيد |
|  | 13 | 2-3- رفع مؤشر تقييم المطابقة للسلع المستوردة المفحوصة في مختبرات الجهاز الى 80%. | غادة محمد علي |
|  | 14 | 2-4 رفع مستوى تغطية اجراءات وسم المقاييس والذهب والفضة المحلي والمستورد بنسبة 10% سنويا". | مصطفى سعد خزعل |
|  | 15 | 2-5 – انشاء وتجهيز مختبر قياسات الاجهزة الطبية | سيف علي سعدي |
|  | 16 | 2-6 - انشاء منظومة حلال وتطوير منظومة المواصفات وتقييم المطابقة في مجال الحلال | بان ابراهيم نوروز |
|  | 17 | 2-7 تاهيل وتسجيل جميع فاحصي البراءات واعتماد 100 فاحص لبراءاة الاختراع وفقا" للمعايير الصادرة عن الجهاز. | نعيم احمد اسماعيل امل هاشم حسين |
|  | 18 | 2-8- تعزيز تسجيل الطلبات وفقا" للمعاهدة الدولية (PCT) وانضمام العراق لمؤشر الابتكار العالمي (GII). | امل هاشم حسين |
|  | 19 | 2-9- رفع مؤشر تسويق واستثمار براءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية بمعدل 5% سنويا" | احمد فاضل كريم |
|  | 20 | 2-10- رفع مستوى خدمات المعايرة القانونية \ الصناعية بنسبة 20% سنويا" | كيلان هاشم مصطفى |
|  | 21 | 2-11- رفع مستوى التوعية والثقافة المجتمعية بمهام ومسؤوليات الجهاز لاكثر من 15 مليون مواطن | شاكر محمود ابريص |
|  | 22 | 2-12 - رفع مستوى التميز المؤسسي والرضا عن الخدمات المقدمة من الجهاز بنسبة 20% سنويا". | نجلاء يعقوب يوسف |
|  | 23 | 2-13- زيادة منح شهادات \ علامات الجودة للمستفيدين بنسبة 5% سنويا". | منذر دواي محيبس |
|  | 24 | 2-14 ترقية جودة المختبرات في الجهاز بمعدل 25% سنويا". | رشا عثمان جاسم |
|  | 25 | 2-15- ترقية جودة الاختبارات في مختبرات الجهاز بمالايقل عن 10 اختبارات سنويا". |  |
|  | 26 | 2-16- انشاء 10 مختبرات جديدة لتغطية العجز في فحص ومعايرة السلع والمنتجات. | وسام سعيد عاصي |
|  | 27 | 2-17-الحصول على اعتماد في مجال الفحص والتفتيش ومنح الشهادات( ISO17021, ISO/17020، ISO/17065 ) | منذر دواي محيبس |
|  | 28 | 3-1- رفع نسبة حملة الشهادات العليا والدبلوم بين منتسبي الجهاز الى 20%. | ايناس ابراهيم رمضان |
| (3) الموارد والامكانات البشرية والمالية | 29 | 3-2- رفع نسبة متقني اللغة الانكليزية ومهارات الحاسوب المكتبية بين منتسبي الجهاز الى 50%. |  |
|  | 30 | 3-3- تدريب وتاهيل وتطوير القدرات \ المهارات التخصصية لمنتسبي الجهاز بمعدل 40% سنويا". | عبير عيدان |
|  | 31 | 3-4 رفع نسبة حملة شهادة مدقق داخلي ومدقق خارجي في مواصفات النظم الادارية لمنتسبي الجهاز الى 25% . | هبة الله هزبر عبد |
|  | 32 | 3-5- تعزيز الايرادات بمعدل 25% سنويا" من اجمالي الميزانية، ورفع كفاءة الانفاق بمعدل 10%. | احمد هادي هندي |
|  | 33 | 3-6 - تحقيق فائض في الايرادات بقيمة 10% من اجمالي النفقات الفعلية . | لميس محمد حسن |
|  | 34 | 4-1- رفع مساهمة جهات القطاع المحلي (العام\الخاص ) المعتمد في خدمات الفحص والمعايرة بنسبة 10% سنويا". | وسام سعيد عاصي |
| (4) القطاع الخاصوالتعاون الدولي والشراراكات | 35 | 4-2-رفع مساهمة جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاركة في صناعة القرار ودعم تنفيذ السياسات بمعدل 35%. | د . حسين علي داود |
|  | 36 | 4-3- توظيف الدعم الدولي وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات خارجية مناظرة للجهاز وخصوصا" دول الجوار | انوار ساطع حسين |
|  | 37 | 4-4 عقد الشراكات ومذكرات تعاون مع القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني على وفق اختصاصات الجهاز |  |
|  | 38 | 5-1- مساهمة نتاجات البحث العلمي في معالجة تحديات\ تطوير امكانات \ تعزيز خدمات الجهاز . | ريم رافع محمد |
| (5) الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي | 39 | 5-2- زيادة عدد الخدمات الالكترونية الى (10) خدمات في مجالات واختصاصات الجهاز . | عامر عبد الله قدوري |
|  | 40 | 5-3- اتمتة نظام براءات الاختراع ، اعداد واصدارالمواصفات، منح اجازات الصاغة، منح شهادات\علامات الجودة |  |
|  | 41 | 5-4-انشاء وتشغيل منصة الكترونية لاعمال تقييم المطابقة للسلع المستوردة(طابق) | وسام سعيد عاصي |
|  | 42 | 5-5 انشاء وتشغيل منظومة مراقبة وتطوير الانتاج المحلي وتحسين تنافسيته التصديرية. | مثنى عبد القادر سعدي |
|  | 43 | 5-6 انشاء وتشغيل النظام الالكتروني لمختبرات الفحص والمعايرة . |  |

2-1 لائحة الاهداف الاستراتيجية (2022  -2025 )

3- الخطة التنفيذية للأهداف السنوية للجهاز لعام 2026

اولاً :رئاســـــــــة الجهــــــــــاز

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد الطلبات | 552 | 1-انجاز استلام طلبات براءات الاختراع | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 12. 13. 19. 20. 21. 24. 37. 38. 39. 40. 41. 42. | مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية | 1 |
|  |  | 100% | 2- اكمال تسجيل الطلبات |  |  |  |
|  |  | 95% | 3- فحص وتقييم الطلبات |  |  |  |
|  | عدد الشهادات | 240 | 4- اصدار شهادة براءة الاختراع |  |  |  |
|  | عدد الطلبات | - | 5- اجراء تعديل على الطلبات (تغيير ، إضافة) |  |  |  |
|  | نسبة الفحص | 96 | 6- استلام وتسجيل طلبات للنماذج الصناعية |  |  |  |
|  |  | 95% | 7- فحص وتقييم الطلبات |  |  |  |
|  | عدد الشهادات | 60 | 8- منح شهادة النموذج الصناعي |  |  |  |
|  | عدد الإجراءات / الخدمات الالكترونية | 100% | 9- انجاز وتشغيل نظام تسجيل وتصنيف فاحصي برءات الاختراع |  |  |  |
|  |  | 100% | 10- انجاز وتشغيل النظام الالكتروني لايداع وتسجيل وفحص طلبات برءات الاختراع والنماذج الصناعية |  |  |  |
|  |  | 100% | 11- اكمال الارشفة الالكترونية والنشر الالكتروني |  |  |  |
|  |  |  | 12- تقديم خدمات البحث الالكتروني للباحثين في قاعدة بيانات المديرية |  |  |  |
|  | الحصول على الشهادة | 90% | 13- حصول المديرية على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 |  |  |  |
|  | اعداد التقرير | 70% | 14- اعداد واطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية 2022-2026 |  |  |  |
|  | عدد المتدربين | 70% | 15- تدريب وتأهيل20 منتسب في مجال الملكية الفكرية (WIPO courses) |  |  |  |
|  |  |  | 16-تدريب وتأهيل10 منتسب على خدمات ال (pct ) |  |  |  |
|  |  | 70% | 17- تأهيل 1000/ الباحثين / الفاحصين/ المهتمين بالملكية الصناعية وحقوق الملكية الفكرية واليات الفحص والتصنيف للبراءات والنماذج |  |  |  |
|  | عدد الفاحصين المعتمدين | 100 | 18- اعتماد الفاحصين لبراءات الاختراع |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية (النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد الفعاليات | - | 18- عقد وإقامة المؤتمر الدولي الاول لبرءات الاختراع والنماذج الصناعية 2025 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 12. 13. 19. 20. 21. 24. 37. 38. 39. 40. 41. 42. | مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية |  |
|  | عدد الفعاليات | 5 | 19- إقامة وتنظيم3 فعاليات جماهيرية توعوية بالملكية الصناعية وبالتنسيق مع الجامعات والقطاع الخاص |  |  |  |
|  |  | 60% | 20- تنظيم حملات التوعية الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص الملكية الصناعية للوصول الى 5 ملايين مواطن |  |  |  |
|  |  | 100 | 21- تأهيل المديرية لاستلام طلبات بحسب معاهدة التعاون بشأن البراءات (pct) |  |  |  |
|  | تجديد المذكرة |  | 22- تجديد مذكرة التفاهم مع منظمة الوايبو |  |  |  |
|  |  |  | 23-مشروع مذكرة تفاهم مع الوايبو (نظام اتمتة وإدارة الملكية الصناعية IPAS) |  |  |  |
|  | عدد التقارير | 2 | 1- اصدار التقرير النصف الاول والثاني لتدقيق النشاطات المالية للجهاز |  | قسم التدقيق والرقابة الداخلية | 2 |
|  | عدد الزيارات | 2 | 2- القيام بزيارات ميدانية لشعب الجهاز في المحافظات لمتابعة سير العمل |  |  |  |
|  | اصدار المسودة النهائية | 4 | 1- استكمال اجراءات اقرار مسودة مشاريع القوانين والتعليمات واحالتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء |  | القسم القانوني | 3 |
|  | عدد القضايا المنجزة | حسب مايرد | 3- حسم وانجاز القضايا ذات الصلة بعمل الجهاز |  |  |  |
|  | توقيع العقد | حسب مايرد | 4-متابعة عقود الدعوة الدولية (2/2023) (منح ترخيص الفحص المسبق وإصدار شهادة المطابقة ) |  |  |  |
|  | عدد التقارير | 2 | 5- اصدار تقرير متابعة تنفيذ الالتزامات العقدية للشركات المرخصة ( النصفي/ السنوي ) |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد الفرص | حسب الطلب | 1- المساهمة في توفير 20% الفرص التدريبية الخارجية ( الافتراضية والحضورية) لمشاركة منتسبي الجهاز في النشاطات الدولية | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 12. 13. 19. 20. 21. 24. 37. 38. 39. 40. 41. 42. | قسم التعاون الدولي | 4 |
|  | عدد التقارير | 2 | 2- اصدار التقرير الفصلي / المصفوفة الرئيسية والمصفوفة النوعية لمتابعة والانجاز لاجراءات الجهاز بخصوص عقد / تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة |  |  |  |
|  | عدد المشاركين | حسب مايرد | 3-اعداد ومتابعة توقيع مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المرافقة لها |  |  |  |
|  | اصدار التقرير | 1 | 4- اصدار مجلة التقرير السنوي للتعاون الدولي (2026) |  |  |  |
|  | اكمال الاجراءات والاستمارات | 1 | 5- اكمال متطلبات العمل بالمواصفة الدولية ISO 9001:2015 |  |  |  |
|  | تقديم الاستشارة | حسب الطلب | 6-تقديم الاستشارات في مجال التعاون الدولي لكافة دوائر الجهاز |  |  |  |
|  | ترجمة الفورية | حسب الطلب | 7- توفير الترجمة الفورية للوفود ولكافة منتسبي الجهاز |  |  |  |
|  | اصدار التقرير | 1 | 2-اصدار تقرير رضا الموظفين والسعي لتحسين رضاهم بنسبة 10% سنوياً |  | شعبة ادارة الجودة | 5 |
|  |  | 1 | 2-اصدار تقرير رضا الزبائن والسعي لتحسين رضاهم بنسبة 10% سنوياً |  |  |  |
|  |  | 1 | 3- اصدار التقرير االسنوي لاعتماد المختبرات والاختبارات 2025 |  |  |  |
|  |  | 100% | - متابعة واعداد تقرير استكمال عملية تأهيل اقسام الجهاز وتطبيق نظم إدارة الجودة في الجهاز وفق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 . |  |  |  |
|  | عدد الحملات (مؤتمر وندوة) | 4 | 1- متابعة تنفيذ الحملات التوعوية بمهام ومسؤوليات الجهاز لرفع مستوى التوعية للجماهير | 23. 30. 32. 33. 34. 35. 40. 41. 42. | الاعلام والعلاقات العامة | 6- |
|  | عدد النشاطات | 410 | 2- متابعة نشاطات الجهاز ونشرها عبر الصفحة الرسمية للجهاز |  |  |  |
|  | عدد الاحتفاليات والندوات | حسب الطلب | 3-تنظيم اقامة الاحتفاليات والمناسبات الخاصة بالجهاز وتهيئة جميع المستلزمات |  |  |  |
|  | لقاءات تلفزيونية | حسب الطلب | 4- التنسيق المسبق مع القنوات الفضائية لاجراء المقابلات مع المسؤولين في الجهاز |  |  |  |
|  | عدد الجولات | حسب طلب دائرة السيطرة | - مرافقة جولات الكشف والتفتيش على الأسواق المحلية الخاصة بدائرة السيطرة النوعية . |  |  |  |

ثانياً : دائـــــرة السيطــــــــرة النوعيـــــــــة

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد الكشوفات | 2016 | 1- اجراء الكشوفات الموقعية على المشاريع الصناعية | 9. 15. 25. 26. 27. 28. 29. 34. 35. 36. 40. 41. 42. 43. 44. 45. | - اقسام الدائرة (الغذائية ، الهندسية، الانشائية ، النسيجية ، الكيمياوية ) - قسم منح الشهادات | 1 2 |
|  | عدد النماذج المفحوصة | 4860 | 2- فحص كافة النماذج الواردة من (الكشوفات، الطلبات ، الجولات السوقية ، المنافذ الحدودية ) |  |  |  |
|  | عدد النماذج | 180 | 3- سحب النماذج من خلال الجولات السوقية على الاسواق المحلية |  |  |  |
|  | عدد الزيارات | 144 | 4- زيارات المنافذ الحدودية لمتابعة عمل الشركات المرخصة ضمن برنامج الفحص والتفتيش |  |  |  |
|  | عدد النماذج | يتم سحب النماذج وقت الزيارة | 5- سحب نماذج السلع من المنافذ الحدودية بصورة عشوائية |  |  |  |
|  | عدد الجولات | 48 | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية |  |  |  |
|  | عدد المركبات | - | 6- المركبات التي يتم مطابقتها |  |  |  |
|  | عدد الشهادات | حسب الطلب | 1- منح / تجديد شهادة المطابقة العراقية |  |  |  |
|  | عدد علامات الجودة | حسب الطلب | 2- منح/ تجديد علامة الجودة العراقية |  |  |  |
|  | عدد الزيارات | 12 | 3-تدقيق/ متابعة منح شهادة الجودة العراقية |  |  |  |
|  | عدد المتابعات | 12 | 4-تدقيق/ متابعة منح علامة الجودة |  |  |  |
|  | عدد الدورات عدد الاختبارات | 4 4 | 5- اقامة الدورات التدريبية 6- اختبارات |  |  |  |

* ملاحظة :يتم تنفيذ (156) زيارة للمنافذ الحدودية لعام 2026 من قبل د. السيطرة النوعية حسب خطة قسم تقويم المطابقة .

ثالثاً : دائــــــــــــــرة التقييـــــــــــــس

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد المواصفات | 94 | 1- اصدار واعتماد المواصفات القياسية العراقية والادلة الاسترشادية (الانشائية ، النسيجية،الغذائية ، الهندسية، الكيمياوية ) والسلامة المهنية والأنظمة الإدارية والمكتبة والوثائق الفنية | 8. 14. 16. 17. 18. 22. 26. 27. 28. 29. 34. 35. 40. 41. 42. 43. 44. 45. | المواصفات | 1 |
|  | عدد مواصفات | حسب مايرد | 2-إقرار مواصفات معملية للمنتجات المحلية التي لاتتوفر لها مواصفات قياسية |  |  |  |
|  | عدد المتطلبات | حسب مايرد | 3- اقرار المتطلبات الفنية |  |  |  |
|  | عدد الاستثناءات | حسب مايرد | 4- منح اسثناء من المواصفة |  |  |  |
|  | عدد الطلبات | حسب مايرد | 5- دراسة طلبات الشركات الفاحصة |  |  |  |
|  | - | حسب مايرد | 6- المشاركة بأعمال المنظمات الاجنبية ( تصويت، ابدلء رأي ، ..) |  |  |  |
|  | - | حسب مايرد | 8- تعزير أنشطة وامكانيات مكتبة الجهاز بالكتب والمراجع العلمية المتخصصة والبحوث والدراسات واثرائها بالمعرفة |  |  |  |
|  | كمية المصوغات الموسومة (كغم) | 16000 | 1- فحص ووسم مصوغات ذهبية |  | المصوغات | 2 |
|  | = | 250 | 2- فحص ووسم مصوغات فضية |  |  |  |
|  | عدد الاجازات | حسب مايرد | 3- منح اجازة ممارسة مهنة الصياغة |  |  |  |
|  |  | حسب مايرد | 4- منح اجازة ورشة |  |  |  |
|  |  | 10 | 5- تجديد اجازة ورشة |  |  |  |
|  |  | 700 | 6- تجديد اجازة ممارسة مهنة الصياغة |  |  |  |
|  | عدد الكشوفات | 1500 | 7- اجراءالكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد المعايرات |  | 1- اجراء المعايرات الصناعية | 8. 14. 16. 17. 18. 22. 26. 27. 28. 29. 34. 35. 40. 41. 42. 43. 44. 45. | المقاييس | 3 |
|  |  | 900 | - القياسات الهندسية |  |  |  |
|  |  | 1160 | - قياسات الضغط |  |  |  |
|  |  | 1890 | - قياسات الكتلة |  |  |  |
|  |  | 685 | - قياسات القوة والصلادة |  |  |  |
|  |  | 960 | - القياسات الفيزياوية ( الحرارية واللزوجة ) |  |  |  |
|  |  | 1600 | - القياسات الكهربائية والالكترونية |  |  |  |
|  |  | 7195 | مجموع المعايرات الصناعية |  |  |  |
|  |  |  | 2- اجراء المعايرات القانونية |  |  |  |
|  |  | 375 | - ميزان تجاري |  |  |  |
|  |  | 240 | 2 -الاوزان |  |  |  |
|  |  | 1325 | - ميزان صاغة |  |  |  |
|  |  | 480 | - ميزان جسري |  |  |  |
|  |  | 440 | - ميزان خباطة مركزية |  |  |  |
|  |  | 1550 | - مضخات الوقود السائل |  |  |  |
|  |  | 88 | - الكيلات الحجمية |  |  |  |
|  |  | 720 | - عبوات مسبقة التعبئة |  |  |  |
|  |  | 5218 | مجموع المعايرات القانونية |  |  |  |
|  | عدد الانظمة | حسب مايرد | 3- اعتماد / تجديد انظمة القياس والمعايرة للجهات الطالبة |  |  |  |
|  | عدد الدورات | 8 | - اقامة دورات تدريبية في مجال القياس والمعايرة |  |  |  |

رابعاً : دائـــــرة الخدمات الفنية والإدارية

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بدء العمل بالنظام | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | - خدمة منح شهادة البراءاة - خدمة بيع المواصفات القياسية العراقية - خدمة منح او تجديد إجازة تصفية المصوغات الثمينة - خدمة طلب المعايرات - خدمة منح شهادة المطابقة وعلامة الجودة العراقية - خدمة التقديم على الدورات التدريبية - الاستعلامات الالكترونية | 23. 30. 32. 33. 34. 35. 40. 41. 42. | تكنولوجيا المعلومات | 1 |
|  | اصدار الخطة | 1 | 1-دراسة و اعداد الخطة السنوية لعام 2026 |  | التخطيط والتطوير | 2 |
|  | عدد التقارير - اصدارالخطة - عدد المقبولين للدراسات العليا عدد المشاريع المدرجة | 4 | 2- اعداد تقارير متابعة تنفيذ الخطة فصلية وسنوية |  |  |  |
|  |  | 1 | 3- اعداد خطة الدراسات العليا ومتابعة تنفيذها |  |  |  |
|  |  | 1 | 4- اعداد التقرير الإجابات على تقارير ديوان الرقابة المالية. |  |  |  |
|  |  | حسب مايرد | 5- ادراج المشاريع الاستثمارية ومتابعة تنفيذها |  |  |  |
|  | عدد المشاريع المنجزة | 1 | 6- اعداد التقرير السنوي لمشاريع الخطة الاستثمارية |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | اعداد التقرير | 1 | 1- اعداد الحسابات الختامية لعام 2025 | 23. 30. 32. 33. 34. 35. 40. 41. 42. | القسم المالي | 3 |
|  | اعداد الموازنة | 1 | 2- اعداد الموازنة العامة لعام 2026 |  |  |  |
|  | عدد التقارير | 4 | 3- اصدار التقرير الفصلي لسنة الصرف الميزانية |  |  |  |
|  | اعداد التقرير | 4 | 4-اعداد تقارير خاصة بالشركات المتعاقدة من قبل الجهاز |  |  |  |
|  |  |  | 1-الاشراف على تنفيذ الدورات التدريبية |  | الموارد البشرية / التدريب | 4 |
|  |  |  | أ- دورات الحاسبة |  |  |  |
| كما في الملحق (12) | عدد الدورات | 1 | دورة في الاكسل |  |  |  |
|  |  | 1 | OUTLOOK |  |  |  |
|  |  | 1 | INTERNET ADVANCE |  |  |  |
|  |  | 1 | دورة POWER POINT |  |  |  |
|  |  | 1 | دورة في word |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ب- الدورات التدريبية العامة | 23. 30. 32. 33. 34. 35. 40. 41. 42. | الموارد البشرية / التدريب | - |
| كما في الملحق (12) | عدد الدورات المقامة | 1 | 1-معايرة قدمات القياس ومايكرمترات القياس وتقدير اللاتاكدية |  |  |  |
|  |  | 1 | والخاصة بمعايرة 7500 و 376 2-المفاهيم الاساسية للمواصفة حلقات ومكائن الانضغاط |  |  |  |
|  |  | 1 | 3-القياسات الحرارية ( المحارير بأنواعها ) ومعايرة الاجهزة |  |  |  |
|  |  | 1 | 4-معايرة اجهزة قياس الضغط وتقدير لاتاكدية القياس |  |  |  |
|  |  | 1 | 5-معايرة الموازين الالكترونية وتقدير لاتاكدية القياس |  |  |  |
|  |  | 1 | 6-معايرة الاجهزة الكهربائية وطرق تقدير اللاتاكدية |  |  |  |
|  |  | 1 | 7- التحقق من اجهزة القياسات القانونية ( الموازين غير الاتوماتيكية الكيلات الحجمية ومضخات الوقود ) |  |  |  |
|  |  | 1 | - دورة تحليل البيانات spss |  |  |  |
|  |  | 1 | 9- فحوصات السمنت |  |  |  |
|  |  | 1 | 10-دورة إدارة المشاريع باستخدام برنامج برامفيرا |  |  |  |
|  |  | 1 | 11-فحوصات المنتجات الجبسية |  |  |  |
|  |  | 1 | 12-الفحوصات المايكروبية في الاغذية |  |  |  |
|  |  | 1 | 13-الفحوصات الكيمياوية في الاغذية |  |  |  |
|  |  | 1 | 14-اعداد مدققين داخليين وفق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015لانظمة ادارة الجودة |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ب- الدورات التدريبية العامة | 23. 30. 32. 33. 34. 35. 40. 41. 42. | الموارد البشرية / التدريب |  |
| كما في الملحق (12) | عدد الدورات المقامة | 1 | 16-اعداد مدققين داخليين وفق المواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015لانظمة ادارة البيئة |  |  |  |
|  |  | 1 | 17-اعداد مدققين داخليين وفق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015لانظمة ادارة الجودة |  |  |  |
|  |  | 1 | 18-اعداد مدققين داخليين وفق المواصفة القياسية الدولية ISO45001:2018لانظمة ادارة الصحة والسلامة المهنية |  |  |  |
|  |  | 1 | 19-دورة تدريبية في مواصفات حديد التسليح المعتمدة لدى الجهازنظري + عملي |  |  |  |
|  |  | 1 | 20-دورة تخصصية في المواد الفعالة المستعملة في غسل الصحون |  |  |  |
|  |  | 1 | 21-المواد الفعالة في المعطرات وتاثيرها على الانسان |  |  |  |
|  |  | 1 | 22-دورة كيفيية كتابة وتقييم براءات الاختراع |  |  |  |
|  |  | 1 | ISO10002:2018 23-ورة تعريفية عن مواصفة رضا الزبون |  |  |  |
|  |  | 1 | ISO31002:2018 24-وورة تعريفية عن مواصفة ادارة المخاطر |  |  |  |
|  |  | 1 | ISO10015:2019 25-ورة تعريفية عن مواصفة لادارة الكفاءات |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كما في الملحق (11) |  |  | 2 - أ-الاشراف على تنفيذ الندوات التخصصية بالتنسيق مع الاعلام والعلاقات الدولية | 23. 30. 32. 33. 34. 35. 40. 41. 42. |  |  |
|  | عدد الندوات | 1 | - اللجان الفنية ودورها في اعداد المواصفات الغذائية |  |  |  |
|  |  | 1 | - ندورة ( الغش الكيميائي واثره المايكروبي في الاغذية ) |  |  |  |
|  |  | 1 | - ندوة ( العزل الحراري ) |  |  |  |
|  |  | 1 | - ندوة ( خرائط التحكم ) |  |  |  |
|  |  | 1 | - ندوة ( القيادة ) |  |  |  |
|  |  | 1 | - الذكاء الاصطناعي |  |  |  |
|  |  | 1 | - اهداف التنمية المستدامة وطرق تحقيقها |  |  |  |
|  |  | 1 | - ندوة حول المواصفة ايزو 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة |  |  |  |
|  |  | 1 | - ندوة توعوية عن دور المواصفة ISO45001:2018 بالحد من حوادث إصابات العمل في الجهاز |  |  |  |
|  |  | 1 | - إقامة ندوة توعوية عن دور المواصفة ISO31000:2018 الخاصة بأدارة المخاطر |  |  |  |
|  |  | 1 | - ندوة توعوية حول إدارة الجودة الشاملة |  |  |  |
|  |  |  | ب- ورش العمل |  |  |  |
|  |  | 1 | - النمذجة للمواد الانشائية |  |  |  |

| وقت الانجاز | الهدف من الدراسة | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3- متابعة انجاز الدراسات والبحوث | 23. 30. 32. 33. 34. 35. 40. 41. 42. |  |  |
|  | تقييم الحالة الميكروبية العينات لحوم الدجاج المتداولة في الأسواق العراقية وتقديم توصيات عملية لتحسين إجراءات السلامة وضمان وصول منتجات امنة وذات نوعية جيدة للمستهلك | 1 | 1-تقييم النوعية الميكروبية والعمليات الصحية في عينات لحوم الدجاج ومنتجاتها في الأسواق العراقية |  |  |  |
|  | بيان مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية | 1 | 2-مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية |  |  |  |
|  | قياس تغيير مؤشرات الجودة الأساسية للزيوت النباتية (زيت دوار الشمس ،زيت الزيتون المكرر ، زيت الذرة ) عند درجات الحرارة المختلفة | 1 | 3-تأثير درجات الحرارة اثناء التخزين على جودة الزيوت النباتية |  |  |  |
|  | تقدير النسبة المئوية للكركمين بعينات مختارة من الكركم | 1 | 4-تقدير النسبة المئوية للكركمين بأستخدام طريقة التلوين الطيفية |  |  |  |
|  | تحديد نسب المواد الفعالة | 1 | 5-تقدير المواد الفعالة من صابون مضاد البكتريا |  |  |  |
|  | دراسة تأثير على العاملين في زيادة دافعية وإنتاج وكفاءة واللتزام بجودة العمل | 1 | 6-اثر الحوافز على الولاء التنظمي |  |  |  |
|  | يهدف البحث الى ابراز دور العنصر المائي في تعزيز استدامة البيئة الحضرية من خلال توظيفه كعنصر وظيفي وجمالي وبيئي في الفضاءات الحضرية | 1 | 7-دور العنصر المائي في تعزيز استدامة البيئة الحضرية |  |  |  |
|  | تحسين دقة وكفاءة تصنيف النجوم | 1 | 8-تصنيف الاجرام السماوية بأستخدام التعليم الالي |  |  |  |
|  | دراسة عمليات القياس وتحديد الأخطاء المترتبة عليها | 1 | 9-المترولوجيا (علم القياس ) |  |  |  |
|  | التعرف على مدى ادراك المصارف الحكومية والأهلية للاقصاح المحاسبي للتكاليف الاجتماعية | 1 | 10-اثر القياس والافصاح المحاسبي عن التكاليف الاجتماعية في تحسين الأداء المالي للمصارف الحكومية والأهلية |  |  |  |
|  | كفاءة تقييم وتدريب وفق المواصفة | 1 | 11-دراسة (تقييم كفاءة التدريب وفق المواصفة ISO10015:2019/ دراسة حالة ) |  |  |  |

| وقت الانجاز | مؤشرات تحقق الهدف | المخطط | الاهداف السنوية ( النشاطات) | الاهداف الاستراتيجية (2025) | التشكيل / القسم | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عدد المعايرات | 12962 | 1- مجموع اجراء المعايرات القانونية | 15. 16. 22. 26. 27. | اقسام الجهاز في المحافظات (قسم البصرة ،شعبتي نينوى وواسط ) | 6 |
|  |  | 590 | - ميزان تجاري |  |  |  |
|  |  | 71 | - الاوزان |  |  |  |
|  |  | 873 | - ميزان صاغة |  |  |  |
|  |  | 373 | - ميزان جسري ومحوري |  |  |  |
|  |  | 1045 | - ميزان خباطة مركزية |  |  |  |
|  |  | 3945 | - مضخات الوقود السائل |  |  |  |
|  |  | 45 | - الكيلات الحجمية |  |  |  |
|  |  | 5820 | - عبوات مسبقة التعبئة |  |  |  |
|  |  |  | 2- اجراء فعاليات المصوغات |  |  |  |
|  | كمية الذهب /كغم | 580 | - فحص ووسم مصوغات ذهبية (نينوى فقط) |  |  |  |
|  | عدد الاجازات | 290 | - تجديد اجازة ممارسة مهنة الصياغة |  |  |  |
|  | عدد الكشوفات | 2660 | - اجراءالكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |
|  |  |  | 3- اجراء فعاليات السيطرة النوعية |  |  |  |
|  | عدد الكشوفات | 1827 | - اجراء الكشوفات الموقعية على المشاريع الصناعية |  |  |  |
|  | عدد النماذج | 878 | - سحب نماذج من المشاريع الصناعية |  |  |  |
|  |  | 736 | - فحص كافة النماذج الواردة من (الكشوفات، الطلبات ، الجولات السوقية ) |  |  |  |
|  |  | 96 | - سحب النماذج من خلال الجولات السوقية على الاسواق المحلية |  |  |  |
|  | عدد الزيارات | 12 | - زيارات المنافذ الحدودية لمتابعة عمل الشركات المرخصة ضمن برنامج الفحص والتفتيش |  |  |  |
|  | عدد النماذج | يتم السحب وقت الزيارة | - سحب نماذج السلع من المنافذ الحدودية بصورة عشوائية |  |  |  |
|  |  | 120 | - جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية |  |  |  |

الملاحـــــق

ملحق رقم ( 1)

توزيع فعاليات المعايرات الصناعية والقانونية شهريا لقسم المقاييس لعام 2026

| الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اولا: المعايرات الصناعية 1- الابعاد الهندسية | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 |
| 2- قياسات الضغط | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 1160 |
| 3 قياسات الكتله | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 120 | 120 | 110 | 1890 |
| 4- - قياسات القوة والصلادة | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 685 |
| 5- القياسات الفيزياوية (الحرارية واللزوجه) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
| 6- القياسات الكهربائية والالكترونية | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 1600 |
| مجموع المعايرات الصناعية | 555 | 590 | 590 | 645 | 640 | 640 | 645 | 640 | 600 | 585 | 560 | 505 | 7195 |
| ثانيا: المعايرات القانونية 1- ميزان جسري ومحوري | 35 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 480 |
| 2- ميزان خباطة مركزيه | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 440 |
| 3-موازين تجارية | 35 | 35 | 30 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 375 |
| 4- ميزان صاغه | 125 | 125 | 125 | 115 | 110 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 90 | 85 | 1325 |
| 5- الكيلات الحجمية | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 88 |
| 6- ذرع مضخة وقود | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 1550 |
| 7- عبوات | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 |
| 8- الاوزان | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| مجموع المعايرات القانونية | 437 | 447 | 452 | 452 | 414 | 472 | 462 | 422 | 422 | 419 | 412 | 407 | 5218 |

ملحق رقم (2)

توزيع مجموع الفعاليات المشتركه بين قسم المقاييس واقسام الجهاز في المحافظات لعام 2026

| الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعايرات القانونية 1-ميزان جسري ومحوري | 56 | 65 | 67 | 79 | 66 | 64 | 68 | 62 | 61 | 55 | 54 | 56 | 753 |
| 2ميزان خباطة مركزية | 108 | 115 | 114 | 121 | 136 | 131 | 133 | 121 | 126 | 128 | 124 | 182 | 1485 |
| 3- موازين تجارية | 102 | 120 | 122 | 125 | 121 | 112 | 97 | 91 | 97 | 90 | 96 | 92 | 1265 |
| 4- ميزان صاغة | 195 | 195 | 211 | 199 | 184 | 195 | 194 | 171 | 171 | 170 | 159 | 154 | 2198 |
| 5- الكيلات الحجمية | 7 | 7 | 17 | 12 | 21 | 13 | 7 | 7 | 13 | 9 | 13 | 7 | 133 |
| 6-ذرع مضخة الوقود السائل | 410 | 435 | 355 | 440 | 460 | 465 | 475 | 475 | 460 | 470 | 475 | 475 | 5495 |
| 7- عبوات | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 560 | 590 | 540 | 590 | 540 | 590 | 590 | 6540 |
| 8-الاوزان | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 311 |
| مجموع المعايرات القانونية | 1401 | 1467 | 1516 | 1526 | 1538 | 1570 | 1587 | 1490 | 1541 | 1485 | 1534 | 1525 | 18180 |

ملحق رقم ( 3 )

توزيع فعاليات المصوغات لقسم المصوغات شهريا لعام 2026

| الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- فحص ووسم مصوغات ذهبية/ كغم) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 16000 |
| 2- فحص ووسم مصوغات فضية / كغم | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 250 |
| 3- منح اجازة ممارسة مهنة الصياغة / اجازة | حسب الطلب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- تجديد اجازة ممارسة مهنة الصياغة / اجازة | 125 | 175 | 150 | 250 | يتم التجديد للاشهرالاربعة الاولى فقط من السنه |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 5- الكشف والتفتيش على محلات الصاغة / تفتيش | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 1500 |
| 6- منح اجازة ورشة / اجازة | حسب الطلب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- تجديد اجازة ورشة / اجازة | 1 | 2 | 4 | 3 | يتم التجديد للاشهرالاربعة الاولى فقط من السنه |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

ملحق رقم ( 4 )

الفعاليات والمهام المشتركه بين قسم المصوغات واقسام الجهاز في المحافظات لعام 2026

| الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - فحص ووسم مصوغات ذهبية/ كغم) | 2040 | 2050 | 1545 | 1550 | 1555 | 1050 | 1045 | 1040 | 1550 | 1050 | 1045 | 1060 | 16580 |
| - الكشف والتفتيش على محلات الصاغة | 285 | 290 | 255 | 305 | 310 | 315 | 325 | 410 | 430 | 440 | 430 | 365 | 4160 |
| - تجديد اجازة ممارسة مهنة الصياغة | 190 | 235 | 225 | 340 | يتم التجديد للاربعة اشهر الاولى من السنه |  |  |  |  |  |  |  | 990 |

ملحق رقم ( 5)

توزيع الفعاليات المشتركة بين اقسام دائرة السيطرة النوعية واقسام المحافظات شهرياً لعام 2026

| ت | الفعاليـــــــــة | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايــار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | مجموع زيارة المنافذ الحدودية : | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 156 |
|  | مقر الجهاز | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
|  | شعب المحافظات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2- | مجموع نماذج المسحوبة من المنافذ الحدودية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | مقر الجهاز | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | شعب المحافظات | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3- | زيارات تدقيق مختبرات الشركات المخولة في المنافذ الحدودية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | زيارات تدقيق مكاتب الشركات الفاحصة المرخصة المخولة | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3- | مجموع الكشوفات الموقعية | 297 | 304 | 311 | 315 | 328 | 329 | 322 | 331 | 324 | 331 | 322 | 329 | 3843 |
|  | مقر الجهاز | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 2016 |
|  | شعب المحافظات | 129 | 136 | 143 | 147 | 160 | 161 | 154 | 163 | 156 | 163 | 154 | 161 | 1827 |
| 4- | مجموع النماذج المفحوصة | 463 | 463 | 470 | 470 | 465 | 470 | 465 | 465 | 465 | 465 | 470 | 465 | 5596 |
|  | مقر الجهاز | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 4860 |
|  | شعب المحافظات | 58 | 58 | 65 | 65 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 736 |

| ت | الفعاليـــــــــة | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايــار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5- | مجموع نماذج الجولات السوقية | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 276 |
|  | مقر الجهاز | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
|  | شعب المحافظات | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
| 6- | مجموع المركبات التي يتم تأييد مطابقتها / مقر الجهاز | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 |
|  | مقر الجهاز | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
|  | شعب المحافظات | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |

ملحق رقم ( 6 )

فعاليات شعب الجهاز في المحافظات / قسم واسط  لعام 2026

| ت |  | الفعالية | كانون الاول | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الأول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أولا- |  | المعايرات القانونية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- |  | ميزان جسري ومحوري | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 2- |  | ميزان خباطة مركزية | 22 | 26 | 31 | 31 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 400 |
| 3- |  | موازين تجارية | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 425 |
| 4- |  | ميزان صاغة | 25 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 350 |
| 5- |  | الكيلات الحجمية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6- |  | أذرع مضخة وقود | 70 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1230 |
| 7- |  | عبوات | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 820 |
| 8- |  | الاوزان | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 71 |
| مجموع المعايرات القانونية |  | 186 | 237 | 272 | 305 | 331 | 317 | 285 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 3328 |
| ثانياً- |  | المصوغات | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 815 |
| 1- |  | الكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  | تجديد اجازة الصاغة | 10 | 15 | 25 | 35 | يتم التجديد للاشهر ال (4) الاولى فقط من السنه |  |  |  |  |  |  |  | 85 |

تابع ملحق رقم (6 )

فعاليات شعب الجهاز في المحافظات /قسم واسط  لعام 2026

| ت | الفعالية | كانون الثاني | شباط | ذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ثالثاً- | السيطرة النوعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | الكشوفات الموقعية | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 495 |
| 2- | النماذج المسحوبة من المشاريع الصناعية | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 257 |
| 3- | النماذج المفحوصة | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 116 |
| 4- | نماذج الجولات السوقية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 5- | زيارة المنافذ الحدودية | يتم تنفيذها بالتنسيق مع دائرة السيطرة النوعية /قسم تقويم المطابقة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- | النماذج المسحوبة من المنافذ الحدودية | يتم السحب اثناء الزيارة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |

ملحق رقم ( 7 )

فعاليات شعب الجهاز في المحافظات / قسم البصرة  لعام 2026

| ت |  | الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أولا- |  | المعايرات القانونية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- |  | ميزان جسري ومحوري | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 2- |  | ميزان خباطة مركزية | 45 | 46 | 40 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 50 | 46 | 50 | 549 |
| 3- |  | موازين تجارية | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 270 |
| 4- |  | ميزان صاغة | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 345 |
| 5- |  | الكيلات الحجمية |  |  | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 6- |  | أذرع مضخة وقود | 150 | 160 | 150 | 140 | 140 | 145 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 150 | 1825 |
| 7- |  | عبوات | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2800 |
| 8- |  | الاوزان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع المعايرات القانونية |  | 505 | 506 | 454 | 445 | 452 | 496 | 510 | 460 | 506 | 515 | 516 | 505 | 5870 |
| ثانياً- |  | المصوغات | 80 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 1030 |
| 1- |  | الكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  | تجديد اجازة الصاغة | 30 | 25 | 25 | 25 | يتم التجديد للاشهر ال (4) الاولى فقط من السنه |  |  |  |  |  |  |  | 105 |

تابع ملحق رقم ( 7)

فعاليات شعب الجهاز في المحافظات / قسم  البصرة لعام 2026

| ت | الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ثالثاً- | السيطرة النوعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | الكشوفات الموقعية | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1020 |
| 2- | النماذج المسحوبة من المشاريع الصناعية | 45 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 45 | 35 | 40 | 35 | 45 | 35 | 465 |
| 3- | النماذج المفحوصة | 50 | 50 | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 620 |
| 4- | نماذج الجولات السوقية | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 |
| 5- | زيارة المنافذ الحدوديه | يتم تنفيذها بالتنسيق مع دائرة السيطرة النوعية /قسم تقويم المطابقة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- | النماذج المسحوبة من المنافذ الحدودية | يتم السحب اثناء الزيارة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |

ملحق رقم (8 )

فعاليات شعب الجهاز في المحافظات / قسم نينوى  لعام 2026

| ت | الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الأول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أولا- | المعايرات القانونية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | ميزان جسري ومحوري | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 181 |
| 2- | ميزان خباطة مركزية | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 96 |
| 3- | موازين تجارية | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 195 |
| 4- | ميزان صاغة | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 178 |
| 5- | الكيلات الحجمية | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 24 |
| 6- | تحقق أذرع مضخة وقود | 70 | 75 | 75 | 70 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 80 | 890 |
| 7- | عبوات | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 2200 |
| 8- | الاوزان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مجموع المعايرات |  | 273 | 277 | 338 | 324 | 341 | 285 | 330 | 329 | 334 | 272 | 327 | 334 | 3764 |
| ثانياً- | المصوغات | 70 | 65 | 50 | 75 | 80 | 60 | 70 | 55 | 75 | 80 | 75 | 60 | 815 |
| 1- | الكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- | وسم الذهب | 40kg | 50 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 50 kg | 45 kg | 40 kg | 50 kg | 50 kg | 45 kg | 60 kg | 580 kg |
| 3- | تجديد اجازات الصاغة | 25 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| ثالثاً- | السيطرة النوعية | 24 | 26 | 28 | 22 | 30 | 26 | 24 | 28 | 26 | 28 | 24 | 26 | 312 |
| 1- | الكشوفات الموقعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- | النماذج المسحوبة من المشاريع الصناعية | 12 | 13 | 14 | 11 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 156 |
| 3- | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

ملحق رقم ( 9)

مجموع فعاليات اقسام الجهاز في المحافظات لعام 2026

| ت | الفعالية | كانون الثاني | شباط | اذار |  | نيسان | ايار | حزيران |  |  | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول |  | المجموع |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أولا- | المعايرات القانونية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | ميزان جسري ومحوري | 21 | 20 | 22 |  | 34 | 26 | 24 |  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 |  | 373 |  |
| 2- | ميزان خباطة مركزية | 73 | 80 | 79 |  | 86 | 101 | 86 |  |  | 88 | 88 | 91 | 93 | 89 | 93 |  | 1045 |  |
| 3- | موازين تجارية | 67 | 85 | 92 |  | 85 | 91 | 87 |  |  | 67 | 61 | 67 | 60 | 66 | 62 |  | 590 |  |
| 4- | ميزان صاغة | 70 | 70 | 86 |  | 84 | 74 | 70 |  |  | 69 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 |  | 873 |  |
| 5- | الكيلات الحجمية |  |  | 10 |  | 5 | 12 | 6 |  |  | - | - | 6 | - | 6 | - |  | 45 |  |
| 6- | أذرع مضخة وقود | 290 | 315 | 325 |  | 310 | 330 | 335 |  |  | 345 | 345 | 330 | 340 | 340 | 340 |  | 3945 |  |
| 7- | عبوات | 440 | 440 | 440 |  | 460 | 480 | 480 |  |  | 530 | 480 | 530 | 480 | 530 | 530 |  | 5820 |  |
| 8- | الاوزان | 3 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 71 |  |
| مجموع المعايرات القانونية |  |  | 964 | 1020 |  | 1064 | 1074 | 1124 |  | 1098 | 1125 |  | 1068 | 1119 | 1066 | 1122 |  | 1118 |  | 12962 |  |
| ثانياً- | المصوغات | 210 | 215 | 205 |  | 230 | 235 | 215 |  |  | 225 | 210 | 230 | 240 | 230 | 215 |  | 2660 |  |
| 1- | الكشف والتفتيش على محلات الصاغة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- | وسم الذهب / شعبة نينوى | 40 | 50 | 45 |  | 50 | 55 | 50 |  |  | 45 | 40 | 50 | 50 | 45 | 60 |  | 580 |  |
| 3- | تجديد اجازة الصاغة | 65 | 60 | 75 |  | 90 | يتم التجديد للاشهر ال (4) الاولى فقط من السنه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |

ملحق رقم ( 9)

مجموع فعاليات اقسام الجهاز في المحافظات لعام 2026

| ت | الفعالية | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | تشرين الاول | تشرين الثاني | كانون الاول | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ثالثاً- | السيطرة النوعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- | الكشوفات الموقعية | 129 | 136 | 143 | 147 | 160 | 161 | 154 | 163 | 156 | 163 | 154 | 161 | 1827 |
| 2- | النماذج المسحوبة من المشاريع الصناعية | 67 | 60 | 69 | 66 | 80 | 73 | 82 | 74 | 78 | 74 | 82 | 73 | 878 |
| 3- | النماذج المفحوصة | 58 | 58 | 65 | 65 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 736 |
| 4- | نماذج الجولات السوقية | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
| 5- | زيارة المنافذ الحدوديه | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 6- | النماذج المسحوبة من المنافذ الحدودية | يتم السحب اثناء الزيارة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدة صلاحية المواد في الأسواق المحلية | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |

ملحـق رقم (  10 )

الدراســات والبحـــوث

| ت | عنــــــوان الدراسة | معد الدراســـة | الدائرة / القسم | الهدف من الدراسة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | تقييم النوعية الميكروبية والعمليات الصحية في عينات لحوم الدجاج ومنتجاتها في الأسواق العراقية | نغم حميد | المقاييس / المواصفات | تقييم الحالة الميكروبية العينات لحوم الدجاج المتداولة في الأسواق العراقية وتقديم توصيات عملية لتحسين إجراءات السلامة وضمان وصول منتجات امنة وذات نوعية جيدة للمستهلك |
| 2- | مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية | د.مروة صباح | السيطرة النوعية /الغذائية | بيان مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية |
| 3- | تأثير درجات الحرارة اثناء التخزين على جودة الزيوت النباتية | علياء عيسى | السيطرة النوعية /الغذائية | قياس تغيير مؤشرات الجودة الأساسية للزيوت النباتية (زيت دوار الشمس ،زيت الزيتون المكرر ، زيت الذرة ) عند درجات الحرارة المختلفة |
| 4- | تقدير النسبة المئوية للكركمين بأستخدام طريقة التلوين الطيفية | د.اصف حميد | السيطرة النوعية /الغذائية | تقدير النسبة المئوية للكركمين بعينات مختارة من الكركم |
| 5- | تقدير المواد الفعالة من صابون مضاد البكتريا | شروق شناوة زينب صالح | السيطرة النوعية /الغذائية | تحديد نسب المواد الفعالة |
| 7- | اثر الحوافز على الولاء التنظيمي | فاطمة يوسف احمد | رئاسة الجهاز /قسم البصرة | دراسة تأثير على العاملين في زيادة دافعية وإنتاج وكفاءة واللتزام بجودة العمل |
| 7- | دور العنصر المائي في تعزيز استدامة البيئة الحضرية | الزهراء عماد عبد علي | رئاسة الجهاز /قسم البصرة | يهدف البحث الى ابراز دور العنصر المائي في تعزيز استدامة البيئة الحضرية من خلال توظيفه كعنصر وظيفي وجمالي وبيئي في الفضاءات الحضرية |
| 8- | تصنيف الاجرام السماوية بأستخدام التعليم الالي | امنة وفاء عبد الله | رئاسة الجهاز /قسم البصرة | تحسين دقة وكفاءة تصنيف النجوم |
| 9- | المترولوجيا (علم القياس ) | تحسين علي يونس | رئاسة الجهاز /قسم البصرة | دراسة عمليات القياس وتحديد الأخطاء المترتبة عليها |
| 10 | اثر القياس والافصاح المحاسبي عن التكاليف الاجتماعية في تحسين الأداء المالي للمصارف الحكومية والأهلية | نور عماد عبد الحليم | رئاسة الجهاز /قسم البصرة | التعرف على مدى ادراك المصارف الحكومية والأهلية للاقصاح المحاسبي للتكاليف الاجتماعية |
| 11 | دراسة (تقييم كفاءة التدريب وفق المواصفة ISO10015:2019/ دراسة حالة ) | علي خليل إسماعيل | رئاسة الجهاز / شعبة إدارة الجودة | كفاءة تقييم وتدريب وفق المواصفة |

ملحـــــق رقم (  11 )

اولاً/  (الندوات )

| ت | اسم الندوة | المقرر | الفترة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- | اللجان الفنية ودورها في اعداد المواصفة الغذائية | نغم حميد | نيسان |
| 2- | ندورة ( الغش الكيميائي واثره المايكروبي في الاغذية ) | نادية عبودي عيدان | نيسان |
| 3- | ندوة ( العزل الحراري ) يوم واحد | عبير غانم وادي | ايار |
| 4- | ندوة ( خرائط التحكم ) يوم واحد | نهى مروان | نيسان |
| 5- | ندوة ( القيادة ) يوم واحد | عبير غانم وادي ريم فكرة عبد الله | كانون الثاني |
| 6- | الذكاء الاصطناعي | عامر عبد الله | شباط |
| 10- | اهداف التنمية المستدامة وطرق تحقيقها | علي خليل إسماعيل | شباط |
| 9- | ندوة حول المواصفة ايزو 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة | علي خليل إسماعيل | اذار |
| 7- | ندوة توعوية عن دور المواصفة ISO45001:2018 بالحد من حوادث إصابات العمل في الجهاز | علي خليل إسماعيل | حزيران |
| 8- | ندوة توعوية عن دور المواصفة ISO31000:2018 الخاصة بأدارة المخاطر | علي خليل إسماعيل | حزيران |
| 11- | ندوة توعوية حول إدارة الجودة الشاملة | علي خليل إسماعيل | تموز |

ملحق رقم (11)

ثانياً / ورش عمل

| ت | اسم الورشة | المقرر | الفترة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- | النمذجة للمواد الانشائية | ريم فكرة عبد الله | تموز |

ملحـــــق رقم (  11 )

الــدورات التــدريبيــه / أ- الحاسبة

| ت | عنــوان الــدورة | مقرر الدورة | الفترة | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | WORD | زينب صفاء | أسبوع | 8-12/2/2026 |
| 2- | OUTLOOK | يوسف سلطان | أسبوع | 3-7/5/2026 |
| 3- | INTERNET ADVANCE | بشار رزاق | أسبوع | 5-9/7/2026 |
| 4- | EXCEL | قصي عماد | أسبوع | 6-10/9/2026 |
| 5- | POWER POINT | اسراء عامر | أسبوع | 8-12/9/2026 |

# ملحـــــق رقم (   12  )

# الــدورات التــدريبيــه / ب- العامة

| ت | عنــوان الــدورة | الدائرة / القســم | مقرر الدورة | الفترة | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | معايرة قدمات القياس ومايكرمترات القياس وتقدير اللاتاكدية | المقاييس | فرح عامر واء فاضل رسول مزيد جبر | تشرين الاول |  |
| 2- | والخاصة بمعايرة 7500 و 376 المفاهيم الاساسية للمواصفة حلقات ومكائن الانضغاط | المقاييس | احمد سعد علي إبراهيم | ايلول |  |
| 3- | القياسات الحرارية( المحارير بأنواعها) ومعايرةجهزة | المقاييس | بان عمر فاروق | ايار |  |
| 4- | معايرة اجهزة قياس الضغط وتقدير لاتاكدية القياس | المقاييس | سيف علي نبيل لطيف | تشرين الاول |  |
| 5- | معايرة الموازين الالكترونية وتقدير لاتاكدية القياس | المقاييس | سيف علي سعدي | تشرين الاول |  |
| 6- | معايرة الاجهزة الكهربائية وطرق تقدير اللاتاكدية | المقاييس | جوارن رياض عمار عدنان | تشرين الثاني |  |
| 7- | التحقق من اجهزة القياسات القانونية ( الموازين غير الاتوماتيكية الكيلات الحجمية ومضخات الوقود ) | المقاييس | كيلان هاشم | تشرين الثاني |  |
| 8- | معايرة مبينات القياس المايكرومترات وطرق حساب اللاتأكدية الخاصة بها | المقاييس | فرح عامر واء فاضل رسول مزيد جبر | نيسان |  |
| 9- | SPSS | السيطرة النوعية | عبير غانم وادي | نيسان |  |
| 10- | فحوصات السمنت | = | زينة وليد نهى مروان | شباط |  |
| 11- | برامفيرا | = | عبير غانم | اذار |  |
| 12- | فحوصات المنتجات الجبسية | = | نهى مروان | تشرين الثاني |  |
| 13- | الفحوصات المايكروبية في الاغذية | = | محمد يوسف | تموز |  |
| 14- | الفحوصات الكيمياوية في الاغذية | = | محمد يوسف | تشرين الأول |  |
| 15- | اعداد مدققين داخليين وفق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015لانظمة ادارة الجودة | = | اياد صباح | شباط |  |

# ملحـــــق رقم (   12  )

# الــدورات التــدريبيــه / ب- العامة

| ت | عنــوان الــدورة | الدائرة / القســم | مقرر الدورة | الفترة | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | اعداد مدققين داخليين وفق المواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015لانظمة ادارة البيئة | السيطرة النوعية | اياد صباح | 2026/5/21-10 |  |
| 2- | اعداد مدققين داخليين وفق المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015لانظمة ادارة الجودة | = | اياد صباح | 2026/9/10-8/30 |  |
| 3- | اعداد مدققين داخليين وفق المواصفة القياسية الدولية ISO45001:2018لانظمة ادارة الصحة والسلامة المهنية | = | اياد صباح | 2026/11/12-1 |  |
| 4- | دورة تدريبية في مواصفات حديد التسليح المعتمدة لدى الجهازنظري + عملي | = | كاظم حامد عبد علي رشا عثمان | 2026/4/16-12 |  |
| 5- | دورة كيفيية كتابة وتقييم براءات الاختراع | مديرية البراءت | د.محمد جمال عائشة حميد حجي | 2/12-8 |  |
| 6- | ISO10002:2018 دورة تعريفية عن مواصفة رضا الزبون | شعبة ادارة الجودة | علي خليل إسماعيل | اذار |  |
| 7- | ISO31002:2018 دورة تعريفية عن مواصفة ادارة المخاطر | شعبة ادارة الجودة | علي خليل إسماعيل | نيسان |  |
| 8- | ISO10015:2019 دورة تعريفية عن مواصفة لادارة الكفاءات | شعبة ادارة الجودة | علي خليل إسماعيل | حزيران |  |

ملحق رقم (   13 ) /التـــدريب الفـــــردي لمنتسبي الجهاز

1- دورات اللغة الانكليزية

| ت | عدد المتدربين | الدائرة/القســم | موضوع الدورة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | التقييس/ المقاييس | متقدمة |
|  | 2 | التقييس /المواصفات | متقدمة |
| 2 | 1 | السيطرة النوعية / الغذائية | متوسطة |
| 3 | 3 | الكيمياوية | اساسية ، متوسطة ، متقدمة |
| 4 | 1 | هندسية | متقدمة |
| 5 | 2 | نسيجية | اساسية |
| 6 | 1 | الاعلام | متقدمة |

2-دورات الحاسبــــــة

| ت | عدد المتدربين | الدائرة/القســم | موضوع الدورة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | التقييس / المقاييس | EXCEL |
| 2 | 1 | التقييس / المواصفات | ISO9001/2015 المواصفة |
| 3 | 1 | اعلام | WORD |
| 4 | 1 | رئاسة الجهاز / البصرة | مبادىء الحاسوب |
| 5 | 1 | رئاسة الجهاز / البصرة | تصميم الجداول الالكترونية |
| 6 | 1 | رئاسة الجهاز / واسط | كفاءة الحاسوب |
| 7 | 1 | السيطرة النوعية / الغذائية | دورة تعريفية |
| 8 | 3 | الكيمياوية | اكسل متقدمة - ورد متقدم |
| 9 | 4 | هندسية | اكسل متقدمة - ورد متقدم |
| 10 | 2 | انشائية | اكسل متقدمة |
| 11 | 5 | نسيجية | اكسل اساسي - ورد اساسي |

- دورات ادارة الجودة

| ت | عدد المتدربين | الدائرة/القســم | موضوع الدورة |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | التقييس / المقاييس | ISO9001 |
|  | 1 | التقييس / المواصفات | ISO/9001المواصفة / |
|  | 3 | السيطرة النوعية/الكيمياوية | دورة جودة ( ايزو 9001 ) |
|  | 3 | الهندسية | دورة جودة ( ايزو 9001 ) |
|  | 2 | الانشائية | دورة جودة ( ايزو 9001 ) |

4- دورات اعتماد المختبرات

| ت | عدد المتدربين | الدائرة/القســم | موضوع الدورة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | التقييس / المقاييس | تطبيق المواصفة 17025 الخاصة بأعتماد المختبرات واعداد دليل الجودة |
| 2 | 7 | التقييس / المقاييس | دورة الصحة والسلامة |
| 3 | 13 | السيطرة النوعية / الغذائية | تطبيق مواصفة الايزو 17025/ 2017 التدقيق الداخلي وفق الايزو 17025/2017 تقدير لاتاكدية القياس |
| 4 | 4 | الكيمياوية | تطبيق مواصفة الايزو 17025/ 2017 التدقيق الداخلي وفق الايزو 17025/2017 تقدير لاتاكدية القياس |
| 5 | 3 | الهندسية | تطبيق مواصفة الايزو 17025/ 2017 التدقيق الداخلي وفق الايزو 17025/2017 تقدير لاتاكدية القياس |
|  | 6 | الانشائية | تطبيق مواصفة الايزو 17025/ 2017 التدقيق الداخلي وفق الايزو 17025/2017 تقدير لاتاكدية القياس |
|  | 2 | النسيجية | تطبيق مواصفة الايزو 17025/ 2017 التدقيق الداخلي وفق الايزو 17025/2017 تقدير لاتاكدية القياس |

16-الدورات التخصصية

| ت | عدد المتدربين | الدائرة / القسـم | موضوع التدريب | مكان التدريب | الفترة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | التقييس / المقاييس شعبة القياسات الكهربائية | 1-معايرة أجهزة التردد والزمن (الاوسلوسكوب والتحلل الطيفي والتاكو ميتر ) وحساب اللاتاكدية 2-عايرة الأجهزة الكهربائية المرجعية الدقيقة POWER .3-معايرة أجهزة الطاقة )) | حسب مايرد | اسبوعان |
| 2 | 4 | التقييس / المقاييس شعبة قياسات الكتلة | 1-دورة تخصصية في معايرة الاوزان 2-دورة تخصصية في معايرة الأجهزة مقارن الاوزان | حسب مايرد | 5 أيام |
| 3 | 3 | التقييس / المقاييس شعبة قياسات الضغط | 1-دورة تخصصية في مجال معايرة أجهزة الحمل الساكن . | حسب مايرد | 5 أيام |
| 4 | 4 | التقييس / المقاييس شعبة القوة والصلادة | 1-دورة المفاهيم الأساسية لمعايرة حلقات الثبات ومكائن الانضغاط بموجب المواصفة ISO376 وISO7500 - معايرة أنواع الصلادة (برنيل -روكويل-فيكرز-مايكرو هاردنس )نظري وعملي . - معايرة العزوم وخلايا العزوم بجميع أنواعها نظري وعملي - دورة معايرة خلايا الشد وأجهزة الشد بكل أنواعها | حسب مايرد | اسبوعان أسبوع اسبوعان اسبوعان |
| 5 | 5 | التقييس / المقاييس شعبة القياسات الفيزياوية | دورة في معايرة القياسات الحرارية الأولية (النقاط الثانية ) مع حساب اللاتأكدية | حسب مايرد | اسبوعان |
| 6 | 5 | التقييس / المقاييس شعبة القياسات الفيزياوية | دورة في مجال معايرة أجهزة وأدوات الكثافة وحساب اللاتأكدية CRMS | حسب مايرد | اسبوعان |
| 7 | 5 | التقييس / المقاييس شعبة القياسات الفيزياوية | دورة في مجال معايرة الزوجة (مقاييس وأجهزة اللزوجةCRMS ) وحساب اللاتأكدية | حسب مايرد | اسبوعان |
| 8 | 5 | التقييس / المقاييس شعبة القياسات الفيزياوية | دورة في مجال معايرةph ,EC ,TDS ,sahanity اللاتأكدية . | حسب مايرد | أسبوع |
| 9 | 5 | التقييس / المقاييس شعبة القياسات الفيزياوية | دورة في مجال المعايرات الحرارية الثانونية وحسابات الاتأكدية | حسب مايرد | أسبوع |

| ت | عدد المتدربين | الدائرة / القسـم | موضوع التدريب | مكان التدريب | الفترة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8 | التقييس / المقاييس | معايرة عدادات المياه المنزلية | حسب مايرد | اسبوعان |
| 11 | 8 | التقييس / المقاييس | معايرة عدادات الوقود النفطية | حسب مايرد | أربعة اسابيع |
| 12 | 4 | التقييس / المقاييس | التحقق من البضائع مسبقة التعبئة | حسب مايرد | اسبوع |
| 13 | 6 | التقييس / المقاييس | دورة التحقق من الموازين المحورية | حسب مايرد | اسبوع |
| 14 | 3 | التقييس / المقاييس | معايرة الموازين الحساسة صنف1class و2 class | حسب مايرد | اسبوع |
| 15 | 4 | التقييس / المقاييس | معايرة الموازين الاوتوماتيكية | حسب مايرد | اسبوعان |
| 16 | 3 | التقييس / المقاييس شعبة انظمة القياس | دورة التفتيش حسب المواصفة الدولية Iso17020 | حسب ما يرد | اسبوع |
| 17 | 3 | التقييس /المقاييس شعبة انظمة القياس | دورة التفتيش حسب البند الثامن 8:5 من المواصفة الدولية Iso17020 | حسب مايرد | اسبوع |
| 18 | 7 | شعبة قياسات الابعاد الهندسية | دورة في معايرة اشرطة القياس والمساطر وطرق حساب اللاتأكدية | حسب مايرد | اسبوع |
| 19 | 7 | شعبة قياسات الابعاد الهندسية | 3-دورة في معايرة حلقات القياس لمختلف القياسات مع حسابات اللاتأكدية | حسب مايرد | اسبوع |
| 20 | 7 | شعبة قياسات الابعاد الهندسية | دورة معايرة جهاز ثلاثي الابعاد لقياس الاطوال والاقطار مع حساب الاتأكدية | حسب مايرد | اسبوع |
| 21 | 7 | شعبة قياسات الابعاد الهندسية | مبينات القياس والمايكرومترات وطرق حساب اللاتأكدية | حسب مايرد | اسبوع |
| 22 |  | التقييس /المواصفات | متطلبات نظام اعتماد سلامة الغذاء (ISO 22000) | حسب مايرد | اسبوع |
| 23 |  |  | نظام إدارة الطاقة ISO50001 | حسب مايرد | اسبوع |
| 24 |  |  | دورة تخصصية تخصصية في الهندسة الميكانيكية | حسب مايرد | أسبوع |
| 25 | 1 | الكيمياوية | - دورة تخصصية في مجال الاصباغ الحديئة ( فحوصات طلاء الحريق الزيتي والمائي – الايبوكسيات بأنواعها – طلاء البولي يورثين ( عملي ) | داخل العراق | اسبوع |

| ت | عدد المتدربين | الدائرة / القسـم | موضوع التدريب | مكان التدريب | الفترة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4 | الكيمياوية | - فحص الانابيب اللدائنية لنقل المياه والصرف الصحي ( علمي ) | حسب مايرد |  |
| 27 | 4 | الكيمياوية | - فحوصات الاطارات للسيارات الركوب والمركبات ذات الحمل الخفيف والثقيل ( علمي ) | حسب مايرد |  |
| 28 | 4 | الكيمياوية | - اطارات الدراجات النارية والهوائية | حسب مايرد |  |
| 29 | 4 | الكيمياوية | - دورات تخصصية في هجرة العناصر ( السمية ) للمنتجات الورقية واللدائنية للمواد الغذاية (عملي ) | حسب مايرد |  |
| 30 | 4 | الكيمياوية | -دورة تخصصية في مجال الورق واللدائن | حسب مايرد |  |
| 31 | 5 | الكيمياوية | الفحص في تقنية الامتصاص الذري | حسب مايرد |  |
| 32 | 5 | الكيمياوية | الفحص في تقنية HPLC | حسب مايرد |  |
| 33 | 4 | الكيمياوية | دورة تدريبية في تحليل وفحص منظف غسيل الصحون الخاص بغسالات الصحون الاوتوماتيكية | حسب مايرد |  |
| 34 | 4 | الكيمياوية | هضم العناصر الثقيله في مستحضرات التجميل (الهضم الرطب والمايكرويف ) | حسب مايرد |  |
| 35 | 4 | الكيمياوية | دورة تدريبية عن مكونات الطبيعية والمستخلصات النباتية في مستحضرات التجميل | حسب مايرد |  |
| 36 |  | الكيمياوية | البدائل المستدامة والمكونات الصديقة للبيئة في صناعة المنظفات | حسب مايرد |  |
| 39 | 4 | الكيمياوية | دورة تخصصية في المواد الفعالة المستعملة في غسل الصحون | حسب مايرد |  |
| 40 | 4 | الكيمياوية | المواد الفعالة في المعطرات وتاثيرها على الانسان | حسب مايرد |  |
| 41 | 12 | الانشائية | - فحوصات سمنت ابار النفط | حسب مايرد |  |
| 42 | 5 | = = | فحوصات العزل الحراري | حسب مايرد |  |
| 43 | 5 | = = | فحوصات الاثاث الخشبي | حسب مايرد |  |
| 44 | 5 | = = | التنمية المستدامة في مجال المختبرات | حسب مايرد |  |
| 45 | 5 | = = | SUPER PAVE | حسب مايرد |  |

| ت | عدد المتدربين | الدائرة / القسـم | موضوع التدريب | مكان التدريب | الفترة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 5 | = = | تهيئة عينات مساحيق المواد الانشائية للفحص بأستخدام الاشعة السينية بطريقتي الكبس والصهر | حسب مايرد |  |
| 46 | 5 | = = | اعداد منحني المعايرة للفحص بجهاز الاشعة السينية للمواد الانشائية | حسب مايرد |  |
| 47 | 5 | = = | تعين نسبة الجير الحر بالاسمنت | حسب مايرد |  |
| 48 | 5 | رئاسة الجهاز / البصرة | النظام المحاسبي الموحد | حسب مايرد |  |
| 49 | 1 | رئاسة الجهاز / البصرة | مبادئ الإدارة المالية الحديثة | حسب مايرد |  |
| 50 | 1 | رئاسة الجهاز / البصرة | النزاهه والشفافية في العمل الإداري | حسب مايرد |  |
| 51 | 1 | رئاسة الجهاز / البصرة | دورة في مجال الفحوصات الغذائية | حسب مايرد |  |
| 52 | 1 | رئاسة الجهاز / البصرة | دورة في مجال الفحوصات الانشائية | حسب مايرد |  |
| 53 | 1 | رئاسة الجهاز / البصرة | دورة في مجال القياسات القانونية | حسب مايرد |  |
| 54 | 1 | رئاسة الجهاز / البصرة | دورة في مجال معايرة الموازين الالكترونية واللاتأكدية القياس | حسب مايرد |  |
| 55 | 1 | رئاسة الجهاز /واسط | فحص المواد الجبسية (الجص) | حسب مايرد |  |
| 56 | 1 | رئاسة الجهاز /واسط | الفحوصات المايكروبية | حسب مايرد |  |
| 57 | 1 | رئاسة الجهاز /واسط | فحوصات الاسمنت | حسب مايرد |  |
| 58 | 1 | رئاسة الجهاز /واسط | معايرة الموازين الالكترونية وحساب اللاتأكدية | حسب مايرد |  |
| 59 | 1 | رئاسة الجهاز /واسط | نظام الإدارة المتكامل | حسب مايرد |  |

- دورات اخرى

| ت | عدد المتدربين | الدائرة/القســم | موضوع الدورة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | التقييس /المواصفات | الممارسات الجيدة للتقييس |
| 2 | 5 | التقييس /المواصفات | مهارات القيادة |
| 3 | 7 | التقييس /المواصفات | التخطيط الاستراتيجية |
| 4 | 3 | التقييس /المواصفات | مهارات التفاوض والاقناع |
| 5 | 5 | التقييس /المواصفات | مهارة إدارة الاجتماعيات |
| 6 | 3 | التقييس /المواصفات | مهارات إدارة الوقت |
| 7 | 1 | التقييس /المواصفات | المخاطبات الإدارية |
| 8 | 1 | التقييس /المواصفات | مهارات التواصل والابداع |
| 9 | 1 | التقييس /المواصفات | تأهيل وتطوير القادة الإداريين /متخصصة في وظائف ومهارات الإدارة المعاصرة |
| 10 | 1 | التقييس /المواصفات | الصحة والسلامة المهنية |
| 11 | 3 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | المواصفة الدولية 17020 |
| 12 | 3 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | المواصفة الدولية 17025 |
| 13 | 3 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | طرق التحقق (METHODS OF VERIFICATION) |
| 14 | 3 | السيطرة النوعية /الكيمياوية | المواصفة الدولية 17011 |
| 15 | 12 | السيطرة النوعية /الانشائية | المواصفة الدولية 17020 |
| 16 | 4 | السيطرة النوعية /الانشائية | المواصفة الدولية 17065 |
| 17 | 1 | السيطرة النوعية /الانشائية | طرق التحقق (METHODS OF VERIFICATION) |
| 18 | 4 | السيطرة النوعية /الانشائية | المواصفة الدولية 17011 |

| ت |  | مهام الجهاز وفقاً لقوانينه النافذة |  | الاهمية النسبية للاهداف | مؤشر الاداء العام KPI |  |  |  | قيمة المؤشر 2023/ |  | قيمة المؤشر 2024 |  | نسبة التغيير (+_%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | حماية المستهلكين والمنتجين وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة |  | 35% | - كمية المعادن الثمينة المفحوصة والموسومة(كغم) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد الاجازات الممنوحة للصاغة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد اجازات الصاغة المجددة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد الصاغة الذين يمارسون المهنة بدون اجازة (المخالفين لقانون المصوغات) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | نسبة عدد الكشوفات على محلات الصاغة الى عدد محلات الصاغة المجازين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد المعايرات القانونية (محطة وقود،خباطات،موازين جسرية) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد المعايرات الصناعية (اجهزة القياس في الجامعات والمؤسسات من القطاع العام والخاص والمشاريع الاستثمارية) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | نسبة تغطية معايرة محطات الوقود |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | نسبة السلع المستوردة المطابقة للمواصفة (بحسب اجمالي النماذج المفحوصة) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | نسبة السلع المحلية المطابقة للمواصفة (بحسب اجمالي النماذج المفحوصة ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد زيارات المنافذ الحدودية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد النماذج المسحوبة عشوائيا من المنافذ الحدودية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد السلع (النماذج) المسحوبة ( من الاسواق المحلية والمشاريع الصناعية ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد الشكاوى المقدمة من المستهلكين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | معدل الزيادة الحاصلة في الشكاوى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد احالات المخالفين الى المحاكم المختصة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد الانذارات الموجهة للمنتج المحلي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد المشاريع التي تم ايقافها بسبب مخالفة المواصفة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد المشاريع الانتاجية الحاصلة على علامة الجودة العراقية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | عدد الجهات التي تم منحها شهادة الجودة لنظم الادارة ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - نسبة رضا المستفيدين من عمل الجهاز ( استبيان) من خلال - المستهلك - المستورد - المصنع ᵒ جهات أخرى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 ت |  | اهداف ومهام الجهاز وفقاً لقوانينه النافذة |  |  | الاهمية النسبية للاهداف | مؤشر الاداء العام KPI | قيمة المؤشر 2022/ |  | قيمة المؤشر 2023 |  | نسبة التغيير (+_%) |  |
| 2 |  | ضمان الحفاظ على حقوق الملكية الصناعية وتشجيع المخترعين وتوسيع العلاقات مع البلدان المتقدمة صناعياًوتطويرها |  |  | 6% | - عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد طلبات براءات الاختراع المقبولة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد شهادات براءات الاختراع الممنوحة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد طلبات النماذج الصناعية المقبولة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد شهادات النماذج الصناعية الممنوحة |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية |  |  | 6% | - عدد المواصفات العراقية والمتطلبات الفنية المعتمدة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد المواصفات المباعة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد الجهات الخارجية المشاركة في اعداد وتطوير المواصفات |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | نسبة مشاركة ممثلي القطاع الخاص في اعداد المواصفات |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة |  |  | 4% | - عدد اللجان المشكلة لاعداد المواصفات |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | عدد المواصفات المعملية الصادرة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - عدد المراجع الوطنية الاولية المرتبطة بسلسة القياس الى الوحدات الدولية في مجال المعايرة والتي يتم اعتمادها اولياً |  |  |  |  |  |  |

| 46 ت | اهداف ومهام الجهاز وفقاً لقوانينه النافذة | الاهمية النسبية للاهداف | مؤشر الاداء العام KPI | قيمة المؤشر 2022/ | قيمة المؤشر 2023 | نسبة التغيير (+_%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة | 7% | عدد النماذج الواردة من المشاريع الصناعية |  |  |  |
|  |  |  | نسبة السلع المستوردة المطابقة للمواصفة |  |  |  |
|  |  |  | نسبة السلع المحلية المطابقة للمواصفة |  |  |  |
|  |  |  | نسبة / عدد التبليغات ( الشكاوى) التي تمت معالجتها |  |  |  |
|  |  |  | عدد الكشوفات الموقعية على المشاريع الصناعية |  |  |  |
|  |  |  | نسبة نماذج الجولات السوقية من اجمال النماذج المفحوصة |  |  |  |
|  |  |  | عدد زيارات المنافذ الحدودية |  |  |  |
|  |  |  | نسبة تغطية المنافذ الحدودية بعمل الجهاز |  |  |  |
|  |  |  | عدد شهادات الجودة العراقية الممنوحة والمجددة وفق الواصفة الدولية ISO 9001 |  |  |  |
|  |  |  | عدد شهادات الجودة التي تم الغائها |  |  |  |
|  |  |  | عدد شهادات علامة الجودة العراقية الممنوحة / المجددة |  |  |  |
| 6 | نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات | 5% | - عدد الندوات وورش العمل المقامة لنشر اهمية المشاركة والدعم في المراقبة على السلع والخدمات |  |  |  |
|  |  |  | عدد النشاطات / البرامج الإعلامية |  |  |  |
|  |  |  | عدد الشكاوى حول نوعية السلع والمنتجات |  |  |  |
|  |  |  | دراسة تعزيز الرقابة الجماهيرية لضمان الجودة /حماية المستهلك |  |  |  |
|  |  |  | عدد الحملات التوعوية للتعريف بأهمية تطوير في مجالات التقييس والسيطرة النوعية |  |  |  |
|  |  |  | عدد المنشورات الدورية |  |  |  |
|  |  |  | حجم الشريحة التي تدعمها حملات التوعية / مليون نسمة |  |  |  |
| 7 | العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي وتوسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية | 3% | عدد المواصفات التي تم اصدارها كمواصفة عربية |  |  |  |
|  |  |  | عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول العربية وهيئات المواصفات العربية |  |  |  |

49

| ت | اهداف ومهام الجهاز وفقاً لقوانينه النافذة | الاهمية النسبية للاهداف | مؤشر الاداء العام KPI | قيمة المؤشر 2022/ | قيمة المؤشر 2023 | نسبة التغيير (+_%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية | 3% | - عدد الدورات التخصصية في مجالات التقييس والسيطرة النوعية |  |  |  |
|  |  |  | عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيق الداخلي لانظمة ادارة الجودة |  |  |  |
|  |  |  | - التقارير والنشاطات بعد الدورات : - دورات داخلية دورات خارجية |  |  |  |
|  |  |  | المقترحات المقدمة للتطوير |  |  |  |
|  |  |  | نسبة المقترحات التي تم تنفيذها |  |  |  |
|  |  |  | عدد الزمالات الدراسية المتخصصة |  |  |  |
|  |  |  | نسبة حملة الشهادات العليا |  |  |  |
|  |  |  | عدد الدراسات والبحوث المقدمة |  |  |  |
| 9 | تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات و الطاقات | 2% | - عدد التقنيات المستدامة المنفذة (ترشيد استهلاك الطاقة، استخدام الطاقة البديلة، اعادة تدوير المنتجات) |  |  |  |
|  |  |  | عدد الندوات المقامة في هذا المجال ونشر الوعي عن اهمية الاستخدام العقلاني للموارد |  |  |  |
|  |  |  | عدد الانظمة والبرامج التي تنظم عمل الجهاز |  |  |  |
|  |  |  | نسبة تنفيذ الصيانة الدورية لمرافق الجهاز (منظومة الماء ، منظومة الكهرباء ، الابنية ،......) |  |  |  |

50

| ت | اهداف ومهام الجهاز وفقاً لقوانينه النافذة | الاهمية النسبية للاهداف | مؤشر الاداء العام KPI | قيمة المؤشر 2022/ | قيمة المؤشر 2023 | نسبة التغيير (+_%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية | 2% | - عدد الابحاث والدراسات لتطوير القطاعات الانتاجية والخدمية |  |  |  |
|  |  |  | - عدد مذكرات التفاهم مع الجامعات والقطاعات الانتاجية في مجال التقدم التقني |  |  |  |
|  |  |  | - عدد المشاريع / الشركات المكرمة من قبل الجهاز |  |  |  |
|  |  |  | - عدد الدورات المقامة لدعم التقدم التقني |  |  |  |
|  |  |  | - عدد الانظمة البرامجية المستخدمة |  |  |  |
| 11 | تعزيز جودة البنى التحتية | 9% | - نسبة جودة مختبرات الفحص في الجهاز وفق للمواصفة الدولية ISO 17025 - نسبة جودة مختبرات المعايرة في الجهاز وفق للمواصفة الدوليةISO 17025 |  |  |  |
|  |  |  | - نسبة جودة الاختبارات |  |  |  |
| 12 | تعزيز الحوكمة | 6% | - عدد الادلة الصادرة |  |  |  |
|  |  |  | - عدد التعليمات |  |  |  |
|  |  |  | - عدد الخدمات المقدمة الكترونيا |  |  |  |
| 13 | تطوير وتأهيل الموارد البشرية | 4% | - عدد المشاركين في الدورات التخصصية - الداخلية - الخارجية |  |  |  |
| 14 | تعزيز مصادر التمويل وتنوعها وديمومتها | 8% | - نسبة الايرادات المتحققة من أنشطة الجهاز الى اجمالي المصروفات - نسبة الدعم من العقود الشركات الفاحصة اجمالي المصروفات |  |  |  |

* -  قانون الجهاز المركزي رقم (54) لسنة 1979 المعدل

- قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية رقم (42) لسنة 1978.

- قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 المعدل.

- قانون براءة الاختراع رقم (65) لسنة 1970 المعدل.

51