وزارة التخطيط

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

دائرة الخدمات الفنية والادارية

انجــازات الجهاز المركـزي للتقييس والسيطرة النوعية  للفتـرة مـــــن 2/1/2024 ولغاية31/ 12/2024

اعداد / قسم التخطيط والتطوير

الانجـــــــــــــــــــازات النوعية

اولاً : التشريعات والانظمة والاجراءات القانونية

1- اكمال مسودة تعليمات جديدة لمنح ترخيص علامة الجودة العراقية وفق متطلبات المواصفة الدوليـــة

ISO 17065:2021 وحاليا قيد المناقشة في مجلس الدولة .

2-اكمال مسودة تعليمات منح الاستثناء من المواصفة القياسية العراقية وهي حاليا قيد المناقشة فــــــــي

مجلس الدولة .

3- اكمال مسودة تعليمات ممارسة مهنة الصياغة وحاليا قيد المناقشة في الدائرة القانونية فــــــي وزارة

التخطيط .

4- اكمال مسودة ضوابط منح علامة الجودة للسلع المستوردة وحاليا قيد المناقشة فـــي الدائرة القانونية

في وزارة التخطيط .

5-اصـــــــــدار (71) قرار بايقاف انتـــــــــــــــاج مشاريـــــع مخالفة للمواصفات العراقيــــــة المعتمدة .

6- احالة (28) مخالفا" لقوانين الجهازفي مجال التقييس المعايرة و وسم المصوغات الى المحاكـــــــــم

المختصة.

7- اصدار ضوابط بمنح علامة الجودة العراقية للمنتجات الكهربائية والسكائر الموردة الى العراق ملحق

رقم (4) لسنة 2024 .

8- أصدار ضوابط الخاصة بتخويل المختبرات المعتمدة بأجراء الفحوص والتحاليـــل المختبرية رقم (2)

لسنة 2024 .

ثانياً : الكفاءة المؤسسية وجودة الخدمات والاجراءات والنشاطات التخصصية

1- - إقرار واعتماد خطة إدارة المخاطر للجهاز وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 31000/2018

2- اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار التقرير السنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي للجهاز لعام 2023.

3- - تحديث على  دليل الخدمــــــــــــــــــــــــــــــــات المقدمـة من قبل الجهاز رقم (18) لعام 2024  .

4- رفـع مؤشـر المطابقة للسلع المستوردة المفحوصة في الجهـــــاز  الـى55 % مقارنة بالسنوات السابقة .

5- رفـــــــــــــــع نسبـــــــــــــــــــــــة تغطية محطات الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الى58 %.

6- رفع نسبة الكشوفــــــــــــــــــــــــــات على محلات الصاغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الى  162%.

7- اصـــــــدار (133) مواصفـــــــــة عراقيـــــــة ومعمليــــــــــة ومتطلب فنــــــــي ودليــــل استــــرشادي.

8- تنفيـــــــــــــــــــذ (39830) معايــــــــــــــــــــــــرة قانونيــــــــــــــــــة وصناعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

9- وســــــــــــــم ( 27،127،446  ) طـــــــــــن  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.

10- اصـدار وتجديد وإلغاء (2196) اجازة ممارسة مهنة الصياغــــة، وتفتيش (4877) محل لبيـــع الذهب.

11- فحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص (10449) نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذج مختبريــــــــــــــــــــــــــــــا .

12- فحــــص واصـــــدار (22043) شهــــــادة مطابقة للسلع المستوردة في أكثر (23) دولة مصـــــــــدرة.

13- تنفيـــــــــــــــــــذ أكثــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــن (4030) كشوفــــــــــــات معمليـــــــــــــــــــــــــة.

14- سحـــــــــــــــــــــب (33) نموذج مـــــــــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــولات السوقيـــــــــــــــــــــــــة.

15- تنفيـــــــذ اكثـــــــــر(81) زيــــــارة  مراقبـــــــة وتدقيـــــــق وتحقـــــق للمنافـــــــذ الحدوديــــــــــــــــة.

16- اصـــــــدار تاييــــــــد مطابقـــــــــــة لأكثـــــــــر مـــــــن (100798) مركبــــة قبـــــــــل الاستيــــــــراد.

17-  تأهيـــــل خدمــات وابنيــــــــة بنسبة( 25 ) وصيانــة وتشغيــل اكثر مـــــن (70) جهـاز مختبــري.

18- اصــــــــــــــــــــدار(12) نشــــــــــــــــــــــــــــرات توعويــــــــــــــــــــــــــــــة إعلاميــــــــــــــــــــــــــة.

19- حصول قسم المواصفات على شهادة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001/2015.

20- فتح وحدات لفحص ووسم المصوغات في مطار بغداد والنجف والبصرة وكركوك.

21- التعاقد مع (8) شركات دولية مرخصة لاصدار شهادات المطابقة للسلع في بلد المنشأ قبل توريدها الى

العراق .

22- التعاقد مع شركتين محلية للفحص والتفتيش في المنافذ الحدودية .

ثالثاً: الاختراع والجودة

1- اصـــــــــــــــــــــــــدار ومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح (178) بــــــــــــــــــــــــراءة اختـــــــــــــــــراع.

2- اصـــــــــــــــــدار ومنـــــــــــــــــــــــــــــح (20) شهــــــــــــــــادة نمـــــــــــــــوذج صنـــــــــــــــــــاعي.

3- تم تجديد اعتماد (10) مختبرات في مجال المعايرة ليكون عدد المختبرات المعتمدة في الجهاز (13)

وفقـــا للمواصفة الدوليـة ISO 201717025.

4- منــــــــــــــــــــــح وتـــجديـــــــــــــــــــــــــــــد (15)علامـــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــودة العراقيــــــــــــة.

5- منــــــــــــــح وتجديــد (10) شهـــــــــادة الجودة العراقية (وفقــا للمواصفـــة ISO 9001; 2015).

6- منح (8) علامات لشركة LG .

رابعاً: التعاون الدولي

- توقيع مــــــــــــــــــــــــــــذكرات عدد(2) التفاهم بين الجهاز والجانب السوري لعام2024.

- توقيع مــــــــــــــــــــــــــــذكرة تفاهم بين الجهاز والجانب السعودي لعام2024.

- توقيع مـــــــــــــــــــــــــــذكرة تفاهم بين الجهاز وهيئة التقييس الخليجية لعام2024 .

- توقيع مـــــــــــــــــــــــــــذكرة تفاهم بين الجهاز والجانب الكويتي لعام2024.

- توقيع مـــــــــــــــــــــــــــذكرة تفاهم بين الجهاز والجانب الفلسطيني لعام 2024

- لقاء مع الوفد الكوري (كويكا) الفني لغرض صيانــــــــــــــــــــــــــــــة المختبر الخاص بالترجمة .

- لقاء مع الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الياباني لشركة (تويوتا).

- اجتماع مع منظمة الايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزو لشهري نسيان وايار وتموز.

- توقيع بروتوكول تأسيس الية للاستشارة والتعاون في مجال السلامة والمنتجات والحواجز التقنية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة جمهورية العراق في 22/4/2024 .

- المشاركة في اجتماعات المجلس الأمريكي للاستثمار في الولايات الامريكية المتحدة واشنطن في 6/5/2024 .

- زيارة الوفد المصري لمقر الجهاز بتاريخي 22/و30/9/2024 .

- المشاركة في الاجتماع الافتراضي مع –ANSI المجلس الأمريكي باللغة الإنكليزية ومناقشة سبل التعاون وتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في 20/9/2024 .

- زيارة وفد السفارة التركية – الملحقية التجارية بتاريخ 25/9/2024 .

- توقيع بروتوكول مع تركيا .

خامسا :  التدريب والبحث العلمي

1-  مشـــــاركة اكثــــر من (17)  منتسب من الجهــــــاز في دورات تطويريــــــة حضوريـــــــــة وافتراضيـــــة.

2- تدريــــــــــب وتأهيـــــــل (236)من منتسبـــــي الوزارات والمؤسسات والقطــــــاع الخاص في الجهــــــاز.

3- عقـــــد وتنظيـــــم اكثـــــر مــــــن (9) دورة وورشة تدريبيـة للوزارات وجهــــات القطــــــــــــاع الخاص.

8-3 انجازات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

اولاً: الانشطة الرئيسيةالمخططة

1- نشاط المواصفات

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - تعد المواصفة نتيجة حاجة قطاع الانتاج والاستيراد لتثبيت الاشتراطات العامة او الخواص للسلع والمنتجات ، تصدر باتفاق الاراء من ذوي العلاقة . | 39% | 83 | 97 | اعداد المواصفات القياسية والادلة الاسترشادية (اعداد,جديد,تحديث) | 1- |

2- نشاط المصوغات

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعتمد على الطلبات المقدمة | 0،5% | 27،127،446 | 5000 | فحص ووسم مصوغات ذهبيه / طن . تشمل مطار النجف وبغداد ومحافظة النجف ومحافضة نينوى ) | 1- |
| تعتمد على الطلبات المقدمة | 348% | 75،737 | 22 | فحص ووسم مصوغات فضية / كغم . | 2- |

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - تعتمد على الطلبات المقدمة - وضع البلد الحالي | 100% | 1048 | حسب الطلب | منح اجازات الصياغة. | 3- |
| - تعتمد على الطلبات المقدمة - وضع البلد الحالي | 94% 115% 53% | 818 664 154 | 868 575 293 | تجديد اجازات الصياغة. - قسم المصوغات. - شعب الجهاز في المحافظات. | 4- |
|  | 100% | 10 | حسب الطلب | منح اجازة ورشة. | 5- |
| تعتمد على الطلبات المقدمة | 25% | 2 | 8 | تجديد اجازة ورشة . | 6- |
|  | 136% 213% 102% | 4877 2339 2538 | 3590 1100 2490 | مجموع كشف وتفتيش محلات الصاغة : - قسم المصوغات . شعب الجهاز في المحافظات . | 7- |

3- نشاط المقاييس

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 251% | 13437 | 5349 | المعايرات الصناعية. | 1- |
|  | 164% 194% 151% | 26393 9237 17156 | 16098 4770 11328 | المعايرات القانونية . قسم المقاييس . شعب الجهاز في المحافظات . | 2- |
| حسب طلب الجهات المعنية | - | - | حسب الطلب | انظمة المعايرة والقياس : أ- اعتماد انظمة معايرة للجهات ذات العلاقة . ب- تجديد انظمة معايرة للجهات التي انتهت الفترة المحددة لانظمتها. ج- تسمية جهة مركزية للوزارات او الشركات للقيام ببعض فعاليات المعايرة للمعامل او المراكز التابعة لها | 3- |

4- نشاط السيطرة النوعية

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 108% 108% 108% | 4030 2108 1922 | 3720 1944 1776 | مجموع الكشوفات الموقعية: - دائرة السيطرة النوعية . - شعب الجهاز في المحافظات | 1- |
| - تعتمد على النماذج الواردة والمطلوب فحصها. | 187% 199% 107% | 10449 9657 792 | 5598 4860 738 | اجمالي عدد النماذج المفحوصة . - دائرة السيطرة النوعية . - شعب الجهاز في البصرة . | 2- |
| - بسبب قلة التخصيصات المالية | 9% 11% 5% | 33 28 5 | 360 264 96 | مجموع نماذج الجولات السوقية : - دائرة السيطرة النوعية . - شعب الجهاز في المحافظات . | 3- |
|  | 301% - 109% | 2870 1812 1038 | 953 - 953 | مجموع النماذج المسحوبة من المشاريع الصناعية : - دائرة السيطرة النوعية . - شعب الجهاز في المحافظات . | 4- |
|  | 66% - 101% | 107 - 107 | 162 120 96 | مجموع جولات المراقبة والتفتيش على مدى صلاحية المواد في الأسواق المحلية: - دائرة السيطرة النوعية . - شعب الجهاز في المحافظات | 5- |

| الملاحظات | أخرى | غير مستوفي | مستوفي | العدد | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وتشمل النماذج (غذائية،كيمياوية،هندسية،انشائية،نسيجية)والخاصة بالسحب العشوائي لمتابعة عمل الشركات الفاحصة والتي يتم سحبها من قبل مقر الجهاز وشعب الجهاز في المحافظات . | 0 | 13 | 46 | 59 | نماذج الفحص العشوائي : - نماذج الصناعات الغذائية - نماذج الصناعات الكيمياوية - نماذج الصناعات الهندسية - نماذج الصناعات الانشائية - نماذج الصناعات النسيجية | 5- |

| الملاحظات | مستوفي /مطابق | المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100798 | 4800 | تقييم المركبات | 6- |
|  | - | - | تقييم الدرجات النارية | 7- |

5-نشاط ادارة الجودة

| الملاحظات | نسبة الإنجاز % | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منج(4) تجديد(6) شهادة جودة | 100 | 10 | حسب الطلب | منح /تجديد/شهادة المطابقة العراقية | 1- |
| (12) منح (3) تجديدعلامة جودة | 100 | 15 | حسب الطلب | منح /تجديد /شهادة علامة الجودة | 2- |
|  | - | 0 | - | زيارات التفتيش الموقعي لمنح شهادة الجودة العراقية | 3- |
|  | 100 | 10 | 6 | تدقيق متابعة لشهادة المطابقة العراقية | 4- |
|  | 100 | 5 | - | زيارات التفتيش الموقعي لمنح علامة الجودة العراقية | 5- |
|  | 100 | 26 | - | زيارات التفتيش الموقعي لمتابعة علامة الجودة العراقية | 6- |
|  | 100 |  | - | منح شهادة مدقق داخلي | 7- |
| لشركة LG | 100 | 8 | - | منح علامة الجودة العراقية للمنتجات الكهربائية والسكائر الموردة الى العراق | 8- |

| ت | الفعالية | المخطط | المنفذ | نسبة الانجاز % | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | مجموع الزيارات للمنافذ الحدودية - دائرة السيطرة النوعية - شعب المحافظات (بصرة ) | 492 300 192 | 81 47 34 | 16% 16% 18% | عدم تعاون دوائر الكمارك في المنافذ الحدودية والبعض من إدارات المنافذ الحدوية (هيئة المنافذ الحدودية ) -قلة التخصيصات المالية |
| 2- | مجموع النماذج المسحوبة من المنافذ الحدودية : - دائرة السيطرة النوعية - شعب المحافظات (بصرة ، واسط) | 150 - 1 50 | 73 24 49 | 49% - 33% | عدم تعاون دوائر الكمارك في المنافذ الحدودية والبعض من ادارات المنافذ الحدوية (هيئة المنافذ الحدودية ) حسب عدد زيارات المنافذ الحدودية |

- نشاط تقويم المطابقة للسلع المستوردة (متابعة برنامج التفتيش قبل التوريد )

7-نشاط الملكية الصناعية

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - تعتمد على الطلبات المقدمة - تكثيف المتابعة من قبل منتسبي القسم بصورة شخصية . - تعتمد على الطلبات المقدمة . - تذبذب فترات استكمال منح شهادات النماذج الصناعية لعدم مراجعة اصحاب الطلبات المقبولة لاكمال النواقص التي بينّها الاختصاصيين في الجهاز. - حسب نتائج الاختبار للفاحصين | 93% - - 57% - - 120% 33% - - - | 559 549 10 178 166 12 72 20 - - - | 600 - - 315 - - 60 60 - - - | استلام طلبات تسجيل براءة الاختراع : -استلام طلبات عراقية - استلام طلبات اجنبية منح شهادة براءة الاختراع : - برءات عراقية - براءات اجنبية استلام طلبات تسجيل نموذج صناعي . منح شهادة نموذج صناعي . فحص وتقييم الطلبات براءات الاختراع فحص وتقييم الطلبات النماذج الصناعية اعتماد الفاحصين لبراءات الاختراع | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- |

| الملاحظات | نسبة الانجاز% | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 56% 60% | 5 3 | 9 5 | الدورات التدريبية . الندوات التخصصية . | 1- 2- |

- نشاط التدريب

| الملاحظات | تاريخ الانجاز | المنفذ% | المخطط% | الفعاليــــــــــــــــة | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تأجيل | = | 100% | 100% | التنمية المستدامة _مبدأ الطاقة في المباني | 1- |
| تأجيل | = | 100% | 100% | دراسة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة في تحسين ادارة الموارد البشرية في الجهاز | 2- |
|  | 31/12/2024 | 100% | 100% | توعية المستهلك بأمكانية تزيف معدن الذهب عن طريق الطلاء فقط | 3- |
|  | 31/12/2024 | 100% | 100% | تسلط الضوء على الأغذية المحورة وراثياً | 4- |
| تم الغاء الدراسة بسبب نقل معد الدراسة | 31/12/2024 | 50% | 100% | دراسة التأثير البيئي للمركبات | 5- |
|  | 31/12/2024 | 100% | 100% | دراسة نوعية مياه الشرب لمناطق مختلفة لمدينة بغداد | 6- |
|  | 31/12/2024 | 100% | 100% | دراسة العصائر الصناعية والشرابت المحلية وتأثيرها على الصحة | 7- |
|  | 31/12/2024 | 100% | 100% | المخاطر البايولوجية المرتبطة بأستهلاك الاسماك المجمدة | 8- |
|  | 31/12/2024 | 100% | 100% | التكامل بين التخطيط والسيطرة النوعية | 9- |
|  | 31/12/2024 | 100% | 100% | دور التخطيط الاستراتيجي في إدارة الازمات | 10- |
|  | 31/12/2024 | 100% | 100% | إدارة الوقت وتأثيره في الأداء الوظيفي | 11- |
| تم الغاء الدراسة بسبب وفاة معد الدراسة | 31/12/2024 | 100% | 100% | التجارة الالكترونية والتهرب من الإجراءات القانونية | 12- |
|  | 31/12/2024 | 100 | 100% | مدى إمكانية استخدام الكونكريت الشفاف في المباني لتحسين جود الفراغات الداخلية والخارجية | 13- |
|  | 31/12/2024 | 100% | 100% | تعزير الصورة الذهنية للجهاز المركزي للخدمات التي يقدمها لجمهوره /دراسة مسحية | -14 |
|  | 31/12/2024 | 100% | 100% | دراسة عن إمكانية تطبيق المواصفة ( ( ISO 9001:2015 في الجهاز المركزي للإحصاء / وزارة التخطيط | -15 |

9- نشاط الدراسات والبحوث

10- تكنولوجيا المعلومات

- إعداد أنظمة البرامجيات

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | المخطط | الأنظمة | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12/2024 | 100% | 100% | نظام تبادل البيانات | 1- |
| مؤجلة لعام 2025 | 80% | 100% | قاعدة بيانات العملاء في القسم | 2- |
|  | 80% | 100% | الشكاوى والطعون | 3- |

- فعاليات اخرى

| الفعاليات | ت |
| --- | --- |
| صيانة الحاسبات والطابعات وتشمل ايضآ صيانة خطوط الانترنت وربط حاسبات على الشبكة. | 1- |
| ربط ومتابعة اجهزة البصمة في الجهاز وشعب المحافظات إضافة الى تدقيق وإدخال بيانات البصمة. | 2- |
| تحديث الشبكة الداخلية للجهاز . | 3- |
| صيانة وتحديث الموقع الالكترونية للجهاز من خلال نشر الاخبار وفعاليات الدوائر والاقسام ورفد جميع الاخبار الى وزارة التخطيط لنشرها على الجريدة الرسمية للوزارة . | 4- |
| ارسال واستلام البريد الالكتروني الخاص بالشركات الفاحصة | 5- |
| تنصيب وصيانة كاميرات المراقبة الموجودة في الجهاز | 6 |
| ربط حاسبات الجهاز (cosq0IocaI0iq) Domain | 7- |
| ارسال طلبات واجابات المواطنين الخاصة بموقع حكومة المواطن الالكترونية | 8- |
| تحديث بيانات الاجازات لكافة الأقسام | 9- |
| القيام بأعمال اللجان (الشراكة , فحص الحاسبات ,تحليل عروض الشركات الفاحصة , سكراب الحاسبات ) | 10- |
| متابعة الانظمة المركزية للوزارة وتحديث بياناتها( نظام الرواتب , الارشفة , الموارد البشرية , الاليات ) | 11- |
| مشروع رفع واعادة نصب الاجهزة في غرفة الخوادم لتحسين جودة الخدمة المقدمة لدوائر الجهاز (انظمة قواعد البيانات ،انترنيت ،مشاركة الملفات ) وربطها بالكيبل الضوئي FIBER OPTIC لزيادة سرعة ايصال المعلومة ( DATA) الى المستخدمين وبسرعة 1Gbps | 12- |

11- نشاط متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية

| المنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ | اسم المشروع | ت |
| --- | --- | --- |
| وصلت نسبة أنجاز بناية الجهاز الى 96% | محافظة واسـط | 1- |
| إجراءات تثبيت الحدود مع بناءسياج . | محافظة ديـــالى | 2- |
| إجراءات تثبيت الحدود وبناء سياج | محافظة الانبار | 3- |
| تم استملاك قطعة ارض للمشروع فقط وهي متجاوز عليها حاليا من قبل الأهالي | محافظة ميسان | 4- |
| - اعدادالوثيقة القياسية لغرض الإعلان عن المشروع - تم تجهيزالمطارات بالاجهزة المطلوبة . | مشروع تجهيز وتطوير منظومة الفحص والمعايرة في مختبرات الجهاز | - |
| في طور اعداد الوثيقة القياسية لغرض الاعلان. | مشروع تجهيز 10 مختبرات جديدة في مجال الفحص والمعايرة | 6- |

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- الدعاوى الجزائية للصاغة المخالفين وللمعامل التي تكون تشمل:منتجاتها غير مطابقة للمواصفات العراقية القياسية 2- الدعاوى المدنية وهي دعاوى براءات الاختراع ودعاوى مصادرة المصوغات لصالح وزارة المالية -عقد ايجار (1) بناية قسم نينوى و(3) ملاحق عقد للشركات المرخصة - تقدم الاستشارات القانونية وبيان الرأي في المواضيع التي تحال الى شعبة الدعاوى والاستشارات لبيان المشورة الفنية وترد من اقسام ودوائر الجهاز وكذلك المشورة في مجال التعاقدات وحسب القوانين العراقية و تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008 0 - تشمل اللجان تحقيقية وتضمينية للاستجوابات بناءاً على صدور امر اداري او وزاري وبناءاً على الصلاحيات القانونية المخولة للقسم القانوني بالنسبة للاستجوابات | 100 100 100 100 100 100 | 28 45 8 570 3 2 | 27 32 8 339 3 2 | تحريك دعاوى حسم دعاوى ابرام العقود استشارات قانونية لجان تحقيقية استدراج عروض | 1- 2- 3- 4- 5- 6- |

12- النشاط القانوني

13-نشاط التدقيق والرقابة الداخلية

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% | 2 | 2 | اصدار التقرير النصف الأول والثاني لتدقيق النشاطات المالية الجهاز | 1- |
| -قلة التخصيصات المالية الكافية | 75% | 2 | 3 | القيام بزيارات ميدانية لشعب الجهاز في المحافظات لمتابعة سير االعمل | 2- |

14- نشاط المعلوماتية والتعاون الدولي

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المخطط | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مستمرين بالعمل | 100 | 110 | 110 | متابعة مذكرات التفاهم الموقعة بين الجهاز ودول الجوار (ايران- تركيا – الاردن – مصر , تونس , عمان الكويت, السعودية(2 ) ، سوريا (2) ) | 1- |
|  | 100 | 63 | 63 | اعداد كتب اللجان العراقية مع عدد من الدول ومنها (مصر، الكويت،السعودية ، عمان ، سوريا، تركيا، جامعة الدول العربية .الجزائر . اذربيجان .اليونان وجهات اجنبية اخرى ) | 2- |
|  | 100 | 1077 | 1077 | استلام المخاطبات الالكترونية التي تصل البريد الالكتروني الرسمي في الجهاز واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها | 3- |
| متابعةالعمل مع: ISO- CODEX-OIML-BIPM-IPO-IEC | 100 | 5 | 5 | توطيد العلاقات مع المنطمات الدولية المناظرة ومتابعة الاشتراكات (SMIC:IEC:OIML:CODEX:WIPO:ISO:BIPM) | 4- |
|  | 100 | 216 | 116 | ارسال الكتب والوثائق الصادرة عبر البريد الالكتروني الرسمي للجهاز | 5- |
|  | 100 | 747 | 747 | ترجمة مراسلات كتب رسمية ووثائق والكتب الواردة لكل دوائر الجهاز | 6- |
|  | 100 | 24 | 24 | مفاتحة كافة المنظمات الدولية التي يتعامل معها الجهاز لغرض بيان الاشتراكات لعام2021 ISO,SMIC,IEC ,OIML ,IEC ,CODEX, WIPO, ADIMO, GSO,KOICA,SAAVI | 7- |
|  | 100 | 14 | 14 | الترجمة الفورية واستقبال وفود من سفارات اجنبية إضافة الى دعم لجان الجهاز خلال الاجتماعات الفنية | 8- |

15- التقاريــــــــــــــــــــــر

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المعروض | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 100 100 100 100 | 4 14 - 1 2 | 4 14 - 1 2 | اعداد تقارير الإنجازات لنشاطات الجهاز المختلفة الفصلية والسنوية اعداد تقارير الرقابة المالية شهريا اعداد تقرير متابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لعام 2025 اعداد التقرير الإداري لهيئة الرقابة المالية لعام 2023 اعداد التقرير الفصلي لمكافحة الفساد | 1- 2- 3- 4- 5- |

ثانياً: الأنشطة الرئيسية غير المخططة

- نشاط المواصفات

| الملاحظات | نسبة الإنجاز% | العدد المنفذ | العدد المعروض | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 100 - 100 100 100 100 100 100 | 20 17 - 30 2 30 635 119 7 | 20 17 - 30 2 30 635 119 7 | اعداد المتطلبات الفنية العامة والخاصة التعديلات اعادة اعتماد الغاء العمل اعتماد مواضيع اخرى من قبل هيئة الاعتماد المواصفات المعملية استفسارات فنية استفسارات من قبل الشركات الفاحصة استثناءات | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- |

| الملاحظات | نسبة الانجاز% | العدد المنفذ | العدد المعروض | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 100 100 100 - 100 100 100 | 291 384 7 6 - 148 146 1591 | 291 384 7 6 - 148 146 1591 | اجتماعات اللجان الاستشارية دراسة المواصفات ومواضيع اخرى من قبل اللجان الفنية الزيارات الميدانية اعداد المواصفات العربية دراسة مشاريع المواصفات العربية . دراسة مسودات المواصفات الاجنبية. المواصفات الوطنية المعتمدة والمنشورة مواصفات والمسودات والفهارس المباعة للدوائر والمواطنين | 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- |

2- نشاط المصوغات

| الملاحظات | نسبة الانجاز% | العدد المنفذ | العدد المعروض | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% 100% | 330 16 | 311 16 | الغاء اجازات الصاغة الغاء اجازة ورشة . | 1- 2- |
| تعتمد على الطلبات المقدمة | 100% | 1,998 | حسب الطلب | فحص ووسم مصوغات البلاتين / كغم . | 3- |

3 - نشاط الملكية الصناعية

| الملاحظات | نسبة الانجاز% | العدد المنفذ | العدد المعروض | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - يتم منح صورة طبق الاصل عدا الشهادة الاصلية الى المخترعين حسب رغبتهم وبالعدد المطلوب لغرض المشاركة في المعارض ورفعها الى دوائرهم - الطلبات التي يتم قبولها ومنحها شهادة براءة اختراع . - الطلبات التي يتم رفض تسجيلها لعدم مطابقتها لشروط منح براءة الاختراع من حيث الجودة والخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي 0 - الطلبات التي يتم الغاءها حسب رغبة صاحب الطلب او استنادا الى القانون المادة 19 الخاصة بالغاء الطلبات لعدم متابعتها لمدة ستة اشهر من قبل صاحبها | 100 100 100 100 100 100 100 | 258 106 136 627 167 428 32 | 197 100 126 441 142 283 16 | تجديد شهادة براءة اختراع تجديد شهادة نموذج صناعي اصدار صورة طبق الاصل لشهادة براءة الاختراع التقارير النهائية : - طلبات مقبولة - طلبات مرفوضة - طلبات ملغية | 1- 2- 3- 4- |

4-نشاط ادراسات والبحوث

| الملاحظات | تاريخ الإنجاز% | المنفذ% | المخطط% | الفعاليــــــــــــــــة | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 100 | 100 | تعزيز جودة وفحص وتقييم الإطارات وفقاً للمعايير الدولية | 1- |
|  | 100 | 70 | 70 | التصنيف الدولي للنماذج الصناعية تصنيف لوكارنو | 2- |
|  | 100 | 70 | 70 | مصادر مياه الشرب في بغداد ومخاطر تلوثها بالمياه الكيمياوية | 3- |
|  | 100 | 100 | 70 | بحث تأثير الخصائص الفيزيائية للخرسانة التي تحتوي على المخلفات الصلبة كبديل للركام الخشن | 4- |
|  | 100 | 100 | 100 | نظام التبليط عالي الأداء Super pave | 5- |
|  | 100 | 100 | 100 | المضافات المستخدمة لانتاج سمنت صديق للبيئة | 6- |
|  | 100 | 100 | 90 | دراسة عن النظام الوطني للمترولوجيا في العراق | 7- |
|  | 100 | 100 | 50 | دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية للمبيدات على البيئة | 8- |
|  | 100 | 100 | 100 | دراسة تأثير نوع التعبأة على نسبة المعادن الثقيلة (الحديد والنجاس ) في الشاي المتوفرة في الأسواق المحلية | 9- |
|  | 31/12/2024 | 100 | 100 | المقارنة بين طريقتين تحليليتن لتقدير فيتامين C في الشراب الصناعية المدعمة بالفيتامينات | 10- |

| الملاحظات | تاريخ الإنجاز% | المنفذ% | المخطط% | الفعاليــــــــــــــــة | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = | 100 | 100 | المواصفات القياسية نشأها وتطورها واهميتها | 11- |
|  | = | 100 | 100 | الحوكمة وتطبيقاتها في أداء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية | 12- |
|  | = | 100 | 100 | اثر الجودة الشاملة على الميزة التنافسية في الجهاز | 13 |
|  | = | 100 | 100 | مدى تطبيق امن وسرية المعلومات في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسب المواصفة 27001 | 14- |
| تم الغاء الدراسة بسبب نقل معد الدراسة | = | 95 | 95 | المتابعة الجزائية للموظف بين الحكم الجزائي والسلطة التأديبية للإدارة | 15- |
| تأجيل الى عام 2024 | = | 80% | 80% | دراسة حول تقدير المواد المنظفة في كرات الغسيل المستخدمة في غسالات الصحون | 16- |
|  | = | 100% | 70% | تأثير تغيير هرمونات الغدذ الصماء على الاستجابة المناعية لمرضى سرطان الدم العاملين في المختبرات الكيمياوية | 17- |
| تم الغاء الدراسة بسبب نقل معد الدراسة | = | 20% | 20% | دراسة العلاقة بين مستويات فيتامين D وانتروكلين 6 وال AMH لدى النساء المصابين بمتلازمة تكيس المبايض | 18- |
|  |  | 100 | 100 | تعزيز جودة وفحص وتقييم الإطارات وفقاً للمعايير الدولية | 19- |
|  |  | 100 | 100 | تقدير نسبة الحديد المدعم في حليب الأطفال | 20- |
|  |  | 100 | 100 | بحث عن التلوث البكتيري في حليب الأطفال | 21- |

5- نشاط التدريب

| الملاحظات | نسبة الانجاز % | العدد المنفذ | العدد المعروض | اسم الفعالية | ت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 100 | 2 1 | 2 1 | الدورات التدريبية . الندوات التخصصية . | 1- 2- |

| نوع اللجنة | داخل وخارج الجهاز |
| --- | --- |
| دائمية | 157 |
| مؤقتة | 13 |

ثالثاً: اللجان